| PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WERSJA PLANU DZIAŁANIA |  | 2016/3 |
| INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA |  |  |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji |  |
| Instytucja | Ministerstwo Rozwoju - Departament Zarządzania EFS |  |
| Adres korespondencyjny | Ministerstwo Rozwoju Pl. Trzech Krzyży 3/5 ; 00-507 Warszawa |  |
| Telefon | tel. 22 273 80 50, 273 80 51 |  |
| Faks | fax 22 273 89 19 |  |
| E-mail | sekretariatDZF@mir.gov.pl |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych | Wojciech Wróblewski e-mail: wojciech.wroblewski@mir.gov.pl tel.: 22 273 80 04 |  |

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  |  | Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty | Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 11 I – Inwestycje w zdolności instytucjonalne i sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu | 1 | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  | X | III |  |  | IV |  |  |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) | Alokacja na dany typ projektu/operacji – 4 329 900 PLN w tym: na szkolenia z zakresu prawa budowlanego – 4 138 650,00 PLN na szkolenia z zakresu wyrobów budowlanych – 191 250,00 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  | NIE |  | X |  |  |  |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu | 1. Podnoszenie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego, wyrobów budowlanych oraz obsługi nowoutworzonych lub zmodernizowanych rejestrów elektronicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba jednostek administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, których pracownicy zostali przygotowani do stosowania aktualnych przepisów prawa budowlanego lub wyrobów budowlanych lub obsługi nowoutworzonych / zmodernizowanych rejestrów elektronicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 732 |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego objętych wsparciem szkoleniowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 382 |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projekt zakłada: - przeszkolenie pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu prawa budowlanego albo - przeszkolenie pracowników nadzoru budowlanego z zakresu wyrobów budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Grupa docelowa projektu jest zgodna z SZOOP PO WER. Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych w PO WER wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Projekt rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia przekazania Wnioskodawcy materiałów szkoleniowych i w przypadku szkoleń z zakresu: - prawa budowlanego trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia szkoleń; - wyrobów budowlanych trwa nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia szkoleń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Grupa docelowa projektów, którą tworzą pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, ze względu na duże zmiany w prawie powinna mieć możliwość jak najszybszego uzupełnienia / utrwalenia wiedzy w zakresie zmian prawa budowlanego. IOK określi w Regulaminie konkursu planowany termin udostępnienia Wnioskodawcy materiałów szkoleniowych, który może podlegać zmianom. Przy założeniu, że Wykonawca otrzyma materiały szkoleniowe od IOK, istnieje możliwość realizacji szkoleń z zakresu prawa budowlanego albo wyrobów budowlanych w ciągu odpowiednio 12 i 6 miesięcy. Mając na uwadze wymagania dotyczące liczby osób, które zostaną przeszkolone (kryterium 3) oraz liczebność grup szkoleniowych (kryterium 5) Wnioskodawca musi zorganizować i przeprowadzić średnio w miesiącu dwa/trzy 2-dniowe szkolenia. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Projekty zakładają: - organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa budowlanego dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, zatrudnionych wyłącznie w jednym z czterech makroregionów. Szkolenia muszą zostać przeprowadzone w każdym z województw wchodzących w skład makroregionu: makroregion I (województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie) – szkolenia dla co najmniej 621 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 117 800,00PLN, makroregion II (województwa: świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie) – szkolenia dla co najmniej 597 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 074 600,00 PLN, makroregion III (województwa: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, wielkopolskie) – szkolenia dla co najmniej 600 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 080 000,00 PLN, makroregion IV (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie) – szkolenia dla co najmniej 462 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 866 250,00 PLN. Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty po jednym na każdy makroregion. - organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wyrobów budowlanych dla co najmniej 102 pracowników organów nadzoru budowlanego w minimum 5 lokalizacjach rozmieszczonych równomiernie na terytorium kraju (maksymalna wartość projektu wynosi 191 250 PLN). Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonego wskaźnika produktu i rezultatu w ramach projektu, a także zapewnienia równego dostępu do wsparcia uczestnikom szkoleń pochodzącym z różnych regionów Polski. W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma pięć projektów, po jednym projekcie na każdy makroregion, wskazany w kryterium dostępu nr 3 oraz jeden projekt (z zakresu wyrobów budowlanych) obejmujący zasięgiem całą Polskę Maksymalna wartość projektów została ustalona przy uwzględnieniu liczby osób, które zostaną przeszkolone oraz kosztu jednostkowego na uczestnika szkoleń (1 500 PLN), a także kosztów pośrednich zgodnie z limitami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Liczba osób w poszczególnych makroregionach zależy od liczby powiatów oraz liczby PINB. Limity rekrutacyjne na poszczególne województwa zostaną określone w Regulaminie konkursu. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Wnioskodawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z programem szkoleń przy wykorzystaniu materiałów szkoleniowych (oraz ewentualnych ich aktualizacji), które zostaną dostarczone przez Instytucję Organizującą Konkurs. W przypadku zmian w przepisach z zakresu prawa budowlanego lub wyrobów budowlanych w trakcie trwania szkoleń wnioskodawca jest zobowiązany prowadzić szkolenia zgodnie ze zaktualizowanymi materiałami szkoleniowymi, które otrzyma od IOK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium ma na celu zapewnienie jednakowej interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych. Kryterium weryfikowane jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Wnioskodawca zobowiązany jest do: - przygotowania planu rekrutacji uczestników zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie konkursu, - opracowania harmonogramu i warunków realizacji szkoleń, - organizacji dwudniowych szkoleń w grupach maksymalnie 24 osobowych, - przeprowadzenia na wniosek IOK szkoleń „próbnych” dla przedstawicieli IZ PO WER/GUNB/ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz uwzględnienia rekomendacji przedstawionych przez biorących udział w tym szkoleniu; - zapewnienia sali szkoleniowej i materiałów szkoleniowych oraz sprzętu i środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, - zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników szkoleń zgodnie ze standardem określonym w Regulaminie konkursu, - przeprowadzenia sprawdzianu (egzaminu) z wiedzy zdobytej podczas szkolenia, - wydania certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, - opracowania i zebrania od uczestników szkoleń ankiety ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia, - zapewnienia obecności przedstawiciela Wnioskodawcy w trakcie szkoleń (obsługa administracyjna, rozwiązywanie bieżących problemów). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Spełnienie tego kryterium zapewni dostarczenie uczestnikom szkoleń wystandaryzowanej wiedzy w danym obszarze, co jest szczególnie ważne w kontekście zmieniających się przepisów prawa i potrzeby ich jednolitego stosowania. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Wnioskodawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: - w przypadku projektu obejmującego szkolenia z prawa budowlanego Wnioskodawca: - posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy prawo budowlane dla łącznie minimum 80 osób; - współpracował z trenerami i zapewni trenerów, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 3 szkoleń z zakresu ww. ustawy dla co najmniej 50 osób w okresie ostatnich 4 lat. Trenerzy powinni posiadać wykształcenie prawnicze. - w przypadku projektu obejmującego szkolenia z wyrobów budowlanych Wnioskodawca: - posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, co najmniej 2 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o wyrobach budowlanych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzana do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG dla łącznie minimum 40 osób, - współpracował z trenerami i zapewni trenerów, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 szkoleń z zakresu ww. ustawy dla co najmniej 40 osób w okresie ostatnich 4 lat. Trenerzy powinni posiadać wykształcenie prawnicze lub techniczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia rzetelnej i prawidłowej realizacji działań projektowych przez Wnioskodawcę, wynikającej z wiedzy i doświadczenia zawodowego w realizacji szkoleń w ww. zakresie. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie na organizację szkoleń z zakresu prawa budowlanego oraz nie więcej niż jeden wniosek na organizację szkoleń z zakresu wyrobów budowlanych, przy czym dodatkowo: - Wnioskodawca nie występuje w roli partnera w innym projekcie zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs oraz - podmiot będący partnerem projektu występuje w tym charakterze w nie więcej niż jednym projekcie zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium służy wyłonieniu 4 różnych Wnioskodawców, którzy przeprowadzą szkolenia z zakresu prawa budowlanego oraz 1 Wnioskodawcy, który przeprowadzi szkolenia z zakresu wyrobów budowlanych. Ograniczenie możliwości składania wielu wniosków przez te same podmioty oraz występowania przez te same podmioty w różnych projektach w roli partnera umożliwi wyrównanie konkurencji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Kryterium weryfikowane na podstawie listy wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie z zakresu prawa budowlanego albo wyrobów budowlanych, w tym: w pierwszym dniu szkolenia dla grup maksymalnie 24 osobowych, a w drugim dniu szkolenia dla grup maksymalnie 12 osobowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium ma na celu premiowanie Wnioskodawców, którzy w drugim dniu szkolenia zapewnią warsztatową formę poprzez organizację szkoleń/warsztatów dla grup nie większych niż 12 osobowe. Mieszana formuła prowadzenia szkoleń pozwoli nie tylko na zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa budowlanego albo wyrobów budowlanych, ale umożliwi również uczestnikom szkoleń przeanalizowanie sytuacji, z którymi spotykają się w pracy zawodowej. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| - Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie prawa budowlanego albo wyrobów budowlanych, a także przedstawi raport z przeprowadzonych konsultacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium służy premiowaniu Wnioskodawców, którzy zapewnią wsparcie dla pracowników urzędów administracji architektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlanego w postaci indywidualnego doradztwa w wymiarze zapewniającym rozpatrzenie przez ekspertów Wnioskodawcy co najmniej 5 problematycznych przypadków/sytuacji zgłoszonych przez uprawnione do tego urzędy. Wnioskodawca dokona podsumowania przeprowadzonych konsultacji w formie raportu zawierającego zestawienie najczęściej poruszanych zagadnień wraz z udzielonymi interpretacjami, który posłuży do aktualizacji materiałów szkoleniowych. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  |  |  | Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty | Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 11 I – Inwestycje w zdolności instytucjonalne i sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu | 2 | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | X |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) | 8 712 000 PLN, w tym: - 2 880 000 PLN - alokacja na projekty realizowane zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 a. - 5 832 000 PLN - alokacja na projekty realizowane zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  | NIE |  |  | X |  |  |  |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu | 1.Podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie: (a) technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania; (b) analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba jednostek administracji publicznej, których pracownicy zostali przygotowani do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 750 |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego lub zagadnień architektoniczno-budowlanych objętych wsparciem szkoleniowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projekt zakłada przeszkolenie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie: - technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania; albo - analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Grupa docelowa projektu oraz jego tematyka są zgodne z zapisami SZOOP PO WER. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1b |  |
| - Wnioskodawca zrealizuje projekt w terminie do 31 grudnia 2018 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Przyjęte kryterium dostępu zapewni efektywność prowadzonych działań oraz sprawne rozliczenie finansowe projektu. Proponowany okres realizacji pozwala również na zachowanie marginesu czasowego na podjęcie odpowiednich środków zaradczych w przypadku wystąpienia problemów związanych z wdrażaniem projektu. Przy założeniu, że Wnioskodawca otrzyma od Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) gotowy program oraz materiały szkoleniowe istnieje możliwość realizacji szkoleń w okresie ok. 18-12 miesięcy. Mając na uwadze, że w każdym z 3 makroregionów przeszkolonych zostanie co najmniej 400 osób w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium 1 a. oraz co najmniej 600 osób w przypadku realizacji projektu zgodnie z kryterium dostępu nr 1 b., średnio w miesiącu Wnioskodawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń dla odpowiednio ok. 20-30 osób (dla typu projektu nr 1a.) oraz 30-50 osób (dla typu projektu nr 1 b) w regionie. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1 b |  |
| - W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 a. Wnioskodawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 400 pracowników administracji publicznej z gmin miejskich i miejsko-wiejskich wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z co najmniej 100 jednostek administracji publicznej (przy czym w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób z danej jednostki), na terenie jednego z następujących makroregionów: - makroregion I (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), - makroregion II (województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie), - makroregion III (województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie). W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 600 pracowników administracji publicznej z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z co najmniej 150 jednostek administracji publicznej (przy czym w projekcie może wziąć udział nie więcej niż 5 osób z danej jednostki), na terenie jednego z następujących makroregionów: - makroregion I (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), - makroregion II (województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie), - makroregion III (województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie). Do dofinansowania zostanie wybranych 6 projektów, po jednym na każdy makroregion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Wprowadzone kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonego wskaźnika produktu i rezultatu ramach projektu, co z kolei umożliwi osiągnięcie wartości wskaźników określonych w PO WER, a także zapewnienia równego dostępu do wsparcia uczestnikom szkoleń pochodzącym z różnych regionów Polski. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1b |  |
| - Maksymalna wartość projektu realizowanego zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 a. wynosi 960 000 PLN. Maksymalna wartość projektu realizowanego zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 b. wynosi 1 944 000 PLN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Jednym z założeń konkursu jest wsparcie szkoleniowe dla 3 000 pracowników administracji publicznej w ramach wszystkich wyłonionych do dofinansowania projektów. Wartość indywidualnego projektu wynika z faktu, że każdy z wnioskodawców będzie zobowiązany przeszkolić 400 pracowników jednostek administracji publicznej (w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 a.) lub 600 pracowników jednostek administracji publicznej (w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 b.) oraz kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika szkoleń (1 900 PLN w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 a. oraz 2 700 PLN w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu 1 b. ), a także kosztów pośrednich zgodnie z limitem wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Kryterium weryfikowane jest na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1 b |  |
| - Do opracowania własnej oferty szkoleniowej dla uczestników projektu Wnioskodawca wykorzysta udostępniony przez IOK program szkoleniowy i materiały szkoleniowe wraz z formularzami wstępnego i końcowego testu wiedzy oraz ankietą ewaluacyjną, stanowiące załącznik do dokumentacji konkursowej. Przedmiotowa oferta szkoleniowa musi uwzględniać: - W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 a. organizację szkoleń dwudniowych z uwzględnieniem podziału uczestników szkoleń na grupy co najwyżej 20 osobowe; - W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. organizację szkoleń trzydniowych, poprzedzonych przeprowadzeniem testu kwalifikującego na jeden z dwóch poziomów: początkujący lub zaawansowany. Każde szkolenie (podstawowe i zaawansowane) będzie składać się z dwóch dni wykładów z uwzględnieniem podziału uczestników szkoleń na grupy co najwyżej 45 osobowe oraz jednego dnia zajęć warsztatowych, prowadzonych z użyciem komputerów, w grupach co najwyżej 15 osobowych. Zakłada się, że dla grupy zaawansowanej na pracę warsztatową powinien przypadać jeden komputer na każdego uczestnika szkolenia, a dla grupy poczatkującej co najmniej 3 komputery na każdych 4 uczestników szkolenia. Wykonawca zapewni dla szkoleń w formie warsztatowej na poziomie początkującym dodatkową osobę do każdej grupy ćwiczeniowej, oprócz osoby prowadzącą szkolenie, która będzie pomagać uczestnikom szkolenia realizować poszczególne ćwiczenia. Wnioskodawca zobowiąże się do: - przedstawienia celów szkolenia – w tym spodziewanych efektów podniesienia kompetencji zawodowych uczestników po zakończeniu szkolenia, - opracowania planu rekrutacji uczestników, - sporządzenia harmonogram realizacji szkoleń i warunki ich realizacji, - w przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b., przeprowadzenie wstępnego testu wiedzy osób rekrutowanych na szkolenie, umożliwiającego ich zakwalifikowanie do odpowiedniej grupy (podstawowej/zaawansowanej), - przeprowadzenie szkoleń zgodnie z programem szkolenia oraz z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zamieszczonych w dokumentacji konkursowej, - zapewnienia sal szkoleniowych, sprzętu oraz środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, - zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania (jeżeli dotyczy) dla uczestników szkoleń zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji konkursowej, - przeprowadzenia sprawdzianu (egzamin) weryfikującego podniesienie kompetencji zawodowych uczestników po zakończeniu szkolenia, - wydania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia, - przeprowadzenia ankiety ewaluacyjną na zakończenie szkolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości realizowanych szkoleń zgodnie z wymogami programu i materiałów szkoleniowych udostępnionych przez IOK i załączonych do dokumentacji konkursowej oraz zapewnienie dogodnych warunków do przeprowadzenia szkoleń, w tym poprzez dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb poszczególnych szkoleń. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1 b |  |
| - Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w należytym zorganizowaniu i przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń i/lub warsztatów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dla minimum 100 osób każde w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). W ramach zorganizowanych szkoleń i/lub warsztatów wnioskodawca zapewnił wykładowców/trenerów, sale szkoleniowe, niezbędny sprzęt audiowizualny i/lub komputerowy do ćwiczeń/warsztatów, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika oraz wyżywienie i zakwaterowanie uczestników (jeżeli dotyczyło). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia rzetelnej i prawidłowej realizacji działań projektowych przez Projektodawcę lub Partnera projektu, wynikającej z wiedzy i doświadczenia zawodowego w realizacji szkoleń. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1 b |  |
| - W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 a., Wnioskodawca zapewni udział w projekcie: - co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w kierowaniu organizacją co najmniej dwóch szkoleń dla minimum 100 osób każde w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, - 2 osób, które w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowały pracami nad sporządzeniem co najmniej trzech obowiązujących dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); - co najmniej 2 osób, pełniących funkcje ekspertów/specjalistów z przygotowaniem zawodowym (ukończone studia) w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej, posiadających doświadczenie w prowadzeniu wykładów, prelekcji, szkoleń lub warsztatów w tym zakresie. W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca zapewni udział w projekcie: - co najmniej jednej osoby posiadającej doświadczenie w kierowaniu organizacją co najmniej dwóch szkoleń dla minimum 100 osób każde w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, - osoby posiadającej wyższe wykształcenie oraz doświadczenie związane z opracowaniem metadanych zgodnie z zasadami budowy infrastruktury informacji przestrzennej, która w ciągu ostatnich trzech lat brała udział przynajmniej w dwóch projektach z tego zakresu; - osoby, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała pracami nad sporządzeniem, w formie baz danych przestrzennych, co najmniej trzech obowiązujących dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); - zespołu osób posiadających wykształcenie wyższe oraz doświadczenie (łącznie w ramach zespołu) w prowadzeniu szkoleń w zakresie: - obsługi oprogramowania QGIS, - integracji i harmonizacji danych przestrzennych przez administrację publiczną, - budowy baz danych przestrzennych lub zagadnień z zakresu geoinformacji, - usług sieciowych i publikacji zgodnych z wymogami dyrektywy INSPIRE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia rzetelnej i prawidłowej realizacji działań projektowych przez Projektodawcę, w tym wysokiej jakości prowadzonych szkoleń, wynikającej z wiedzy i doświadczenia zawodowego zaangażowanych trenerów. Kwalifikacje i doświadczenie trenerów będą zasadniczym elementem projektu przesądzającym o jego jakości. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1 b |  |
| - Wnioskodawca złoży nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie na organizację szkoleń w ramach każdego z zakresów wskazanych w kryterium dostępu nr 1, przy czym dodatkowo: - Wnioskodawca nie występuje w roli partnera w innym projekcie zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs szkoleń w ramach każdego z zakresów wskazanych w kryterium dostępu nr 1 oraz - podmiot będący partnerem projektu występuje w tym charakterze w nie więcej niż jednym projekcie zgłoszonym w odpowiedzi na konkurs szkoleń w ramach każdego z zakresów wskazanych w kryterium dostępu nr 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium służy wyłonieniu 3 różnych Wnioskodawców w ramach każdego z zakresów wskazanych w kryterium dostępu nr 1. Ograniczenie możliwości składania wielu wniosków przez te same podmioty oraz występowania przez te same podmioty w różnych projektach w roli partnera umożliwi wyrównanie konkurencji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Kryterium weryfikowane na podstawie listy wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1a i 1b |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca zapewni udział w projekcie dwóch osób posiadających wykształcenie wyższe i doświadczenie polegające na przeprowadzeniu minimum 1 szkolenia w zakresie integracji i harmonizacji danych przestrzennych przez administrację publiczną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA: |  |  |  |  |  |  |  | 5 pkt. |  |
| Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych szkoleń poprzez zaangażowanie w roli wykładowców/trenerów większej liczby osób posiadających doświadczenie zawodowe związane z przekazywaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie integracji i harmonizacji danych przestrzennych. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 b. |  |
| - W przypadku realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym w kryterium dostępu nr 1 b. Wnioskodawca zapewni udział w projekcie osoby - posiadającej wykształcenie wyższe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe powiązane z tematyką dyrektywy INSPIRE oraz przeprowadziła minimum 1 szkolenie w zakresie usług sieciowych i publikacji zgodnych z wymogami INSPIRE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  | 5 pkt. |  |
| Uzasadnienie: |  | Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych szkoleń poprzez zaangażowanie w roli wykładowców/trenerów osób posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z przekazywaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie wdrażania dyrektywy INSPIRE. Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  | 1 b. |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych (Cel szczegółowy 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia (Priorytet inwestycyjny 11I). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego oraz jego dystrybucja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie ich praw i obowiązków związanych z tym procesem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1995 r. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) jest jednym z aktów prawnych, który kształtuje proces inwestycyjno-budowlany w Polsce. Sygnały dot. wątpliwości w praktycznym stosowaniu jej przepisów docierają do Departamentu Budownictwa od uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, takich jak indywidualni inwestorzy, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz branżowe stowarzyszenia i organizacje zawodowe. Pierwszym krokiem w kierunku poszerzenia wiedzy i zwiększenia świadomości uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego będzie zlecenie analiz w zakresie identyfikacji tzw. „wąskich gardeł” oraz najczęściej pojawiających się problemów w procesie inwestycyjno-budowlanego, zarówno z perspektywy inwestora, jak i pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego. Kolejnym krokiem w ww. kierunku będzie opracowanie praktycznego informatora dla inwestora w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii) w wersji papierowej oraz w formie strony internetowej. Informator będzie również pożytecznym narzędziem dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego i będzie mógł im służyć jako sugestia przy wątpliwościach interpretacyjnych. Efektem projektu będzie przede wszystkim zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy zarówno w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, jak i w zakresie samych procedur. Spodziewanym efektem będzie również ujednolicanie interpretacji przepisów w zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego (równolegle prowadzone będzie ogólnopolskie szkolenia dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, co może spotęgować pozytywny efekt projektu). Produkty tego projektu zostaną wykorzystane również jako podstawa to uruchomienia kolejnego projektu, tj. Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego – etap II”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Departament Budownictwa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Departament Budownictwa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Departament Budownictwa dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Do Departamentu trafiają (w różniej formie, np. zapytań, wniosków, skarg) sygnały dot. problemów, na które napotykają zarówno inwestorzy, jak i pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego. Wiedza ta pozwala stwierdzić, że Departament Budownictwa jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji projektu, którego głównym celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | I kwartał 2016 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | wrzesień 2016 r. |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | grudzień 2019 r. |  |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2016 |  | w roku 2017 |  |  |  | w roku 2018 |  |  |  | w roku 2019 |  |  |  | w roku 2020 |  |  |  | ogółem |
| 600 000,00 PLN |  | 200 000,00 PLN |  |  |  | 400 000,00 PLN |  |  |  | 200 000,00 PLN |  |  |  | - |  |  |  | 1 400 000,00 PLN |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE | X |  |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 179 920,00 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z § 22 zarządzenia nr 22 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do zadań Departamentu Budownictwa należy m.in. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, poprzez poprawę jakości regulacji prawnych oraz zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w tym obszarze. Departament Budownictwa dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną, więc powierzenie mu realizacji przedmiotowego projektu będzie najbardziej efektywne merytorycznie, jak i kosztowo. W związku z powyższym wybór trybu pozakonkursowego jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadniczym założeniem interwencji publicznej jest zwiększenie świadomości uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, co do ich praw i obowiązków w tym procesie. Planuje się to osiągnąć głównie przez pozyskanie szczegółowych informacji nt. „wąskich gardeł” w procesie inwestycyjno-budowlanym, zarówno z perspektywy inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, pozyskanie szczegółowych informacji nt. narzędzi informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych w Unii Europejskiej w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego oraz możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budownictwie. Wynikiem pozyskania ww. informacji będzie przygotowanie przez Departament Budownictwa praktycznego informatora dla inwestora w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego (w wersji elektronicznej i papierowej), który będzie zawierał m.in. opis poszczególnych procedur w ramach procesu, wskazówki dla inwestorów i pracowników organów administracji publicznej, objaśnienia przepisów, słowniczek, dane teleadresowe oraz grafiki obrazujące proces inwestycyjno-budowlany. Przyjęty model dystrybucji wersji papierowej (organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz wybrane organizacje zaangażowane w proces inwestycyjno-budowlany) oraz uruchomienie strony internetowej zapewni inwestorom i pracownikom odpowiednich organów możliwie najszerszy dostęp do informatora. Projekt, jako działanie miękkie, wpisuje się m.in. w następujące strategie: - Strategia Sprawne Państwo (cel 4 – „Dobre prawo”) w zakresie zadania pn. „Racjonalizacja wymagań formalnych dla procesu inwestycyjnego”, - Strategia „Europa 2020” nie odwołuje się wprost do warunków prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego, ale obszar ten (a co za tym idzie niniejszy projekt) stanowi podstawę, której funkcjonowanie determinuje tempo osiągania podstawowych wskaźników gospodarczych określonych w tym dokumencie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Opracowanie analiz, badań lub ekspertyz w zakresie: - identyfikacji „wąskich gardeł” w procesie inwestycyjno-budowlanym, - narzędzi informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych w Europie, - zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budownictwie. Grupa docelowa: pracownicy Departamentu Budownictwa MIiR 2. Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów i pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego (wersja papierowa wraz z dystrybucją). Grupa docelowa: inwestorzy oraz pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego. 3. Stworzenie strony internetowej/wersji elektronicznej praktycznego informatora dla inwestorów i pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego. Grupa docelowa: inwestorzy oraz pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchwalenie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., przyczyniło się do uproszczenia, przyspieszenia i odformalizowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Wszelkie zmiany uwzględniają odbiorcę końcowego tych zmian, czyli obywatela (inwestora). Departament Budownictwa realizuje w latach 2015-2016 projekt pn. „Wzmocnienie potencjału legislacyjnego w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego – etap I”, którego efektem ma być przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych w oparciu o m.in. rekomendacje zawarte w przeprowadzonych analizach i badaniach oraz najlepsze praktyki zebrane w trakcie wizyt studyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokument pn. „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz ładu przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego na lata 2014-2020”, na podstawie której został przygotowany niniejszy projekt, był konsultowany z: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Geodetą Kraju, Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Business Centre Club, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Wszechnicy Budowlanej, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Instytutem Rozwoju Miast, Instytutem Techniki Budowlanej, Izbą Architektów RP, Izbą Projektowania Budowlanego, Krajową Izbą Urbanistów, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich, Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, Towarzystwem Urbanistów Polskich, PKPP Lewiatan, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, Unią Metropolii Polskich, Zarządem Krajowej Reprezentacji SKO i Związkiem Miast Polskich. Uwagi zgłaszane przez konsultowane podmioty były w większości spójne z planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Nie uwzględniono uwag, które wykraczały poza zakres merytoryczny (przedmiotowy i podmiotowy) projektu. Ponadto w ramach konsultacji nie zdiagnozowano barier równościowych w odniesieniu do sytuacji kobiet i mężczyzn. Bazując na wynikach konsultacji oraz posiadanej wiedzy i doświadczeniu Departament Budownictwa uznaje, że w obszarze interwencji lub zasięgu oddziaływania projektu nie istnieją bariery równościowe w odniesieniu do sytuacji kobiet i mężczyzn. Interwencja będzie wprost związana z następującymi aktami prawnymi: - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlanego, - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Każdorazowa zmiana jednego z wyżej wymienionych aktów prawnych będzie miała wpływ na zawartość merytoryczną praktycznego informatora dla inwestorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Równolegle z projektem oraz po zakończeniu jego realizacji będą prowadzone szkolenia z zakresu prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (projekt w ramach POWER, beneficjent DZF, we współpracy z DB i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego). Szkolenia mają objąć blisko 5 tysięcy pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Liczba rozdystrybuowanych egzemplarzy papierowej wersji praktycznego informatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 szt. |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| 1. Opracowany praktyczny informator dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego wraz z jego dystrybucją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. Stworzona i uruchomiona strona internetowa spełniająca funkcję praktycznego informatora dla uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3. Liczba analiz, badań lub ekspertyz w zakresie identyfikacji „wąskich gardeł” w procesie inwestycyjno-budowlanym, narzędzi informacyjno-promocyjnych wykorzystywanych w Unii Europejskiej w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budownictwie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (Działanie 2.19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia (priorytet inwestycyjny 11l). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wszystkimi wymaganymi prawem konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami krajowymi i międzynarodowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | - Opracowanie dokumentacji do planów - studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego akwenów (inwentaryzacja i waloryzacja obszarów morskich wód wewnętrznych objętych planami). - Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich - morskich wód wewnętrznych dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i wszystkimi wymaganymi prawem konsultacjami społecznymi i uzgodnieniami krajowymi i międzynarodowymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wynika z obowiązku ustawowego narzuconego dyrektorom urzędów morskich przez art. 37b ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 934 z późn. zm.), z którego wynika iż dyrektor urzędu morskiego sporządza projekt planu zagospodarowania obszarów morskich pozostających w jego kompetencji terytorialnej. Obszary Zalewów Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego pozostają w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  | - |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | Nie |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  | NIE |  |  |  |  | Nie |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | styczeń 2016 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | luty 2016 r. |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | grudzień 2018 r. |  |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2016 |  | w roku 2017 |  |  |  | w roku 2018 |  |  |  | w roku 2019 |  |  |  | w roku 2020 |  |  |  | ogółem |
| 354 000 PLN |  | 312 000 PLN |  |  |  | 534 000 PLN |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 200 000 PLN |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE | nie |  |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 011 360 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządzenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 934 z późniejszymi zm.) ustawowym obowiązkiem dyrektorów urzędów morskich. Zgodnie z przywołanym artykułem dyrektor urzędu morskiego sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich pozostających w jego kompetencji terytorialnej. Wody Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, stanowiące morskie wody wewnętrzne, zaliczane do polskich obszarów morskich, pozostają w kompetencji terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich po ich uzgodnieniu zostaną zgodnie z art. 37a cyt. ustawy przyjęte w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, stając się aktem prawa powszechnego, regulującym gospodarowanie wskazanymi akwenami morskimi, w tym podstawą do lokalizacji wszelkich inwestycji na tych obszarach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimalizacja konfliktów przestrzennych pomiędzy użytkownikami obszarów morskich, rozstrzygnięcie kolizji pomiędzy różnymi sposobami wykorzystania akwenów, stworzenie korzystnych warunków inwestycyjnych w obszarach morskich, możliwość zagospodarowania obszaru morskiego zgodnie z długofalowymi gospodarczymi i społecznymi interesami państwa, przyśpieszenie procedur administracyjnych oraz ochrona środowiska naturalnego realizowane w oparciu o: - Strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego, - Strategię Rozwoju Kraju 2020, - Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, - Strategię Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku), - Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), - Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), - - Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, - Strategię rozwoju portów morskich do 2015, - Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, - Strategię Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie i przyjęcie w formie rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich pozwoli na sprawne i skuteczne zarządzanie obszarami morskimi, w tym zrównoważony rozwój poprzez ochronę środowiska morskiego i utrzymanie jego bioróżnorodności, unikanie kolizji przestrzennych i funkcjonalnych, poprawę skuteczności działania administracji morskiej. Racjonalizację, przyspieszenie i wsparcie procesów inwestycyjnych poprzez wprowadzenie czytelnych regulacji prawnych i odpowiednich procedur. Grupami docelowymi są: przedstawiciele administracji morskiej różnych szczebli, administracji centralnej i naczelnej, administracji samorządu wojewódzkiego i samorządu terytorialnego w obszarach sąsiadujących, podmioty gospodarcze realizujące swoje zamierzenia zarówno na obszarach morskich jak i w ich bezpośrednim sąsiedztwie (w zakresie m.in. rybołówstwa, sportu i rekreacji, transportu morskiego etc.), organy i instytucje zajmujące się ochroną środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, a także instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ratownictwo morskie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie realizacji znajduje się Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000 realizowany w trybie partnerskim, na podstawie porozumienia, przez dyrektorów urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie w odniesieniu do polskiego morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Głównym beneficjentem projektu jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Dla ww. projektu, staraniem trzech dyrektorów urzędów morskich, opracowano Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi, gdzie zostały zebrane i przeanalizowane dostępne dane i materiały dotyczące ww. obszarów morskich. Polska administracja morska uczestniczyła też w projektach europejskich BaltSeaPlan i PartiSEApate zajmujących się problematyką planowania przestrzennego obszarów morskich Morza Bałtyckiego. Ponadto Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, reprezentując polską administrację morską, uczestniczy w projekcie Baltic SCOPE Towards coherence and cross-border solutions in Baltic Maritime Spatial Plans wygenerowanym bezpośrednio przez Komisję Europejska, którego celem jest wypracowanie zasad i procedur prowadzących do skutecznego, transgranicznego uzgadniania i opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich sporządzanych przez poszczególne kraje w obszarze basenu Morza Bałtyckiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wynika z obowiązku ustawowego narzuconego dyrektorom urzędów morskich przez art. 37b ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 934 z późniejszymi zm.). Od 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, które stworzyło w Polsce podstawę techniczną dla sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Na obowiązek sporządzenia i przyjęcia tych planów wskazała ponadto Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/EU z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Opracowany projekt planu będzie poddany uzgodnieniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z gminami oraz z ministrami właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej. Ponadto, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projekt planu wraz z prognozą będzie opiniowany przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz przez organy inspekcji sanitarnej. Dodatkowo, projekt planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej parków narodowych i krajobrazowych musi być uzgodniony z dyrektorami parków narodowych i regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zaś zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu będzie konsultowany społecznie. Jednym z elementów projektu będą również robocze spotkania z przedstawicielami administracji RFN, w zakresie transgranicznego wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego Zalewu Szczecińskiego. Zaznaczyć należy, że planowana jest zmiana ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, która będzie precyzowała procedurę konsultowania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządzone i uzgodnione projekty planów zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej zostaną przyjęte przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w trybie rozporządzenia, staną się prawną podstawą do gospodarowania przestrzenią morskich wód wewnętrznych Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego, w tym ustalania na tych wodach lokalizacji inwestycji oraz określania sposobów użytkowania tych akwenów. Kolejnym etapem prac będzie sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dla morskich wód wewnętrznych obejmujących porty morskie. W obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie będą to porty morskie w: Szczecinie, Świnoujściu, Policach, Trzebieży i Dziwnowie. Ponadto po ukończeniu Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000, każdy z dyrektorów urzędów morskich podejmie się opracowania planów szczegółowych dla wybranych obszarów morskich wskazanych w tym planie do opracowania, w skali bardziej szczegółowej ze względu na lokalne uwarunkowania lub poziom skomplikowania zjawisk i nakładania się poszczególnych funkcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS |  |  |  |  |  |  |  |  | n/d |  |  |  | n/d |  |  | 1,22 |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, w tym planów szczegółowych |  |  |  |  |  |  |  |  | n/d |  |  |  | n/d |  |  | 2 |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | 20.04.2016 r. | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |
| DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. POZ. 1146, Z PÓŹN. ZM.) (wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER) |  |  |  |
| 20.04.2016 r. |  |  |  |

Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2016/1”, „2016/2”, „2016/…”.

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.