| PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WERSJA PLANU DZIAŁANIA |  | 2017/5(1(4)27/1 |
| INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA |  |  |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji |  |
| Instytucja | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |
| Adres korespondencyjny | Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa |  |
| Telefon | (22) 52 12 312 |  |
| Faks | (22) 52 12 257 |  |
| E-mail | sekretariat.dsf@ms.gov.pl |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych | Karina Karbowska (Karina.Karbowska@ms.gov.pl; (22) 23 90 561) Monika Osmańska (Monika.Osmanska@ms.gov.pl; (22) 23 90 556) |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu | Ujednolicenie i poprawa procesów obsługi interesanta przez Biura Podawcze w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany | Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu | Wdrożenie standardów i procedur biur podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu | Poprawa jakości obsługi interesantów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury poprzez zwiększenie kompetencji pracowników wykonujących obowiązki w tym zakresie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu | - Zatwierdzenie docelowego jednolitego modelu realizacji procesów obsługi interesanta zewnętrznego, zakładającego wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej - Wdrożenie docelowego modelu realizacji procesów obsługi interesanta zewnętrznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą | Prokuratura Krajowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą | Zgodnie z art. 36 § 1 pkt 1 ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177) Minister Sprawiedliwości, sprawujący jednocześnie urząd Prokuratora Generalnego, posiada wyłączną kompetencję do określania wewnętrznej struktury organizacyjnej i zadań komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zgodnie z art. 17 ust 1 wskazanej ustawy Prokuratura Krajowa zapewnia obsługę Prokuratora Generalnego. Stąd też jedynym podmiotem uprawnionym do podjęcia decyzji w kwestiach związanych z organizacją struktury i zadań jednostek organizacyjnych prokuratury, w tym struktury i zadań związanych z obsługą interesantów, jest Prokurator Generalny, a jedynym podmiotem uprawnionym do przygotowania materiałów i analiz niezbędnych do podjęcia wskazanych tu decyzji są odpowiednie komórki organizacyjne Prokuratury Krajowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) | III kwartał 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 12.2017 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  | 12.2019 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2017 | w roku 2018 |  | w roku 2019 |  |  |  | w roku 2020 |  |  |  | w roku 2021 |  | ogółem |
| 0 | 500 000 |  | 8 355 585 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 8 855 585 |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE | X |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 463 487,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze względu na przypisany zakres kompetencji oraz wyłączność w zakresie posiadania wiedzy na temat sposobu organizacji procesu obsługi interesantów zewnętrznych przez jednostki organizacyjne prokuratury, Prokuratura Krajowa jest jedynym podmiotem upoważnionych i posiadającym kompetencje do przygotowania zmiany w zakresie struktury organizacyjnej i sposobu realizacji tych procesów. Prokurator Generalny jest jedynym kompetentnym podmiotem do podjęcia decyzji w zakresie wdrożenia wskazanej zmiany. Powyższe wyczerpuje przesłanki uzasadniające realizację projektu w trybie pozakonkursowym określone w art. 38 ust 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) to jest: - Prokuratura Krajowa i kierujący nią Prokurator Generalny ze względu na charakter i cel projektu jest jedynym podmiotem mogącym realizować zadania, będące przedmiotem projektu, - obsługa komunikacji z interesantami jest elementem realizacji zadań związanych ze ściganiem przestępstw i ochroną praworządności, co jest podstawowym zadaniem prokuratury (art. 2 ustawy Prawo o prokuraturze) i tym samym stanowi element realizacji zadań publicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prokuratura jako instytucja nie posiada wypracowanych jednolitych standardów zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, czy związanej z tym polityki informacyjnej. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dziennik. Urzędowy z 2016 r., poz. 83) określa organizację i zakres działania sekretariatów, w tym biur podawczych oraz biur obsługi interesanta. Jednostki organizacyjne prokuratury (prokuratury rejonowe, prokuratury okręgowe, prokuratury regionalne oraz Prokuraturę Krajową) w zależności od szczebla, wykonują różne zadania, co bezpośrednio przekłada się na zakres obsługi interesantów. Regulacje dotyczące obsługi zewnętrznej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ujęte są w wydawanych zarządzeniach o podziale obowiązków i zakresie czynności oraz zarządzeniach o obiegu korespondencji, a także zarządzeniach o obsłudze biur podawczych, wydawanych na szczeblu każdej jednostki. Prokuratura Generalna we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury realizowała program pilotażowy pt. Modernizacja zarządzania prokuraturą, w ramach którego został opracowany raport roboczy. Dokument zawiera diagnozę m.in. obszaru komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz standardów organizacyjnych instytucji, a także przedstawia dotychczasowe rozwiązania i rekomendacje w tych płaszczyznach. Jako przykład dobrych praktyk dot. obsługi interesantów wskazano usprawnienia wprowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, poprzedzone wcześniejsza diagnozą. Obecnie czynności obsługi interesantów odbywają się, w większości przypadków, w sposób konwencjonalny (wymagają dokonania czynności w formie pisemnej lub osobistego stawiennictwa w siedzibie jednostki organizacyjnej prokuratury). W celu usprawnienia tych procesów prokuratura realizuje lub planuje realizację projektów wdrożenia narzędzi elektronicznych wspierających obsługę interesantów, to jest: - projektu wdrożenia Systemu Digitalizacji Akt (SDA). W ramach projektu w 2015 r. w 56 jednostkach wdrożono SDA. Projekt realizowany był ze środków PO IG. Obecnie prokuratura realizuje projekt będący jego kontynuacją, współfinansowany ze środków PO PC. W ramach tego projektu nastąpi wdrożenie systemu we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz umożliwienie interesantom wykorzystywania jego funkcjonalności za pośrednictwem sieci internet. Pozwoli to na uzyskanie dostępu do akt postępowania karnego przez osoby uprawnione (poszkodowanych, obrońców, pełnomocników, podejrzanych) w sposób zakładający brak konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej prokuratury, bez względu na miejsce prowadzenia postępowania. - projekt wdrożenia elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (eSOD) w jednostkach organizacyjnych prokuratury, który obecnie jest w fazie koncepcyjnej (przygotowywana jest dokumentacja projektowa). Projekt planowany jest do realizacji w ramach PO PC, w którym nabór wniosków przewidywany jest w IV kwartale 2016 r. Przy założeniu otrzymania dofinansowania projektu, jego wdrożenie w jednostkach powinno nastąpić w II połowie 2018 r. Projekt zakłada wprowadzenie możliwości dokonywania czynności za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej we wszystkich sprawach, w których jest to dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wykorzystanie ww. narzędzi wymaga nabycia kompetencji przez pracowników obsługujących interesantów w zakresie funkcjonalności narzędzi oraz optymalnego sposobu wykorzystania funkcjonalności w kontaktach z interesantami zewnętrznymi. W procesie budowania kompetencji pracowników należy uwzględnić również fakt zróżnicowanej kompetencji cyfrowej interesantów, co powoduje konieczność posiadania przez pracowników prokuratury umiejętności przekazania interesantom wiedzy na temat sposobu wykorzystywania przez nich funkcjonalności narzędzi komunikacji elektronicznej. W ramach projektu przewiduje się działania mające na celu standaryzację wykonywania zadań przez pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie procesów obsługi interesanta oraz usprawnienie obsługi poprzez podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykorzystania elektronicznych narzędzi komunikacji wdrażanych w innych projektach realizowanych przez prokuraturę. Wprowadzenie jednolitego standardu obsługi pozwoli na wdrożenie jednolitej praktyki działania jednostek organizacyjnych prokuratury, co zwiększy przewidywalność efektów dokonywanych działań przez interesantów zewnętrznych. Nabycie kompetencji miękkich w zakresie obsługi interesantów poprawi jakość procesu komunikacji na linii urzędnik- osoba obsługiwana. Zwiększenie stopnia wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej pozwoli także na oszczędność czasu interesantów, w związku z czynnościami dokonywanymi w jednostkach organizacyjnych prokuratury. W ramach projektu przewidywana jest realizacja następujących działań: - Przeprowadzenie analizy stanu obecnego w zakresie obowiązujących regulacji związanych z obsługą interesantów, w wyniku której przygotowany zostanie model (procesów), zidentyfikowanie rozbieżności w realizacji procesów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury, zidentyfikowanie możliwości optymalizacji tych procesów, zidentyfikowanie możliwości wykorzystania wdrażanych narzędzi komunikacji elektronicznej w ramach realizacji tych procesów, zidentyfikowanie aktów normatywnych wymagających zmiany; - Przygotowanie docelowego, jednolitego modelu realizacji procesów obsługi interesanta zewnętrznego, zakładającego wykorzystanie narzędzi komunikacji elektronicznej; - Przygotowanie i przyjęcie aktów wewnętrznych lub zmian w aktach wewnętrznych wdrażających docelowy model realizacji procesów obsługi interesantów zewnętrznych; - Przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 1 000 pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu obsługi interesantów zewnętrznych, obejmujących zagadnienia związane z tzw. miękkimi aspektami obsługi interesantów (m.in. obsługa „trudnego klienta”, profesjonalizacja podejścia do obsługi interesantów zewnętrznych) oraz kwestie związane z technicznymi aspektami wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej w procesie obsługi interesantów zewnętrznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wdrożenie modelu jednolitych standardów obsługi interesantów zewnętrznych (jednostki organizacyjne prokuratury). Zadanie realizowane będzie przez powołaną grupę roboczą składającą się z pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury, realizujących zadania związane z obsługą interesantów zewnętrznych, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych z zakresu optymalizacji procesów oraz komunikacji. Zadanie realizowane będzie w roku 2018. - Szkolenia z zakresu obsługi interesanta zewnętrznego (pracownicy jednostek organizacyjnych prokuratury). W ramach zadania zakłada się realizację szkoleń stacjonarnych oraz przygotowanie materiałów e- learningowych. Szkolenia stacjonarne, w zakresie w jakim dotyczyć będą wykorzystywania narzędzi komunikacji elektronicznej, przeprowadzane będą w specjalnie przystosowanym środowisku szkoleniowym (osoby szkolące będą mieć dostęp do stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem). W ramach zadania zaangażowana zostanie firma specjalistyczna zapewniająca obsługę organizacyjną szkoleń (noclegi, transport, wyżywienie), przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz wykładowców, w części szkoleń, które dotyczyć będą miękkich aspektów komunikacji. Doświadczenia z realizowanego programu pilotażowego Modernizacji zarządzania prokuraturą jednoznacznie wskazują, że usprawnienie obsługi interesantów jest ściśle związane z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie komunikacji wewnętrznej w prokuraturze, zarówno na szczeblu poziomym, jak i pionowym. Odpowiedniego przygotowania wymaga zarówno kadra kierownicza prokuratorów (szefowie jednostek, zastępcy, naczelnicy i kierownicy), a także urzędnicy bezpośrednio obsługujący interesariuszy. Podkreślenia wymaga fakt, że małe jednostki rejonowe realizują zadania związane z obsługa interesantów w ramach sekretariatów, z tych też powodów grupę docelową szkoleń stanowić będą pracownicy sekretariatów i pracownicy innych działów. Zadanie realizowane będzie po dokonaniu wdrożenia w jednostkach organizacyjnych prokuratury narzędzi komunikacji elektronicznej, których dotyczyć będą szkolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie podejmowanie interwencji, które dotychczas zostały zrealizowane przez Prokuraturę Krajową wymienić należy: - wdrożenie w 2015 r. na poziomie prokuratur regionalnych i okręgowych systemu digitalizacji akt, który stanowi narzędzie komunikacji elektronicznej z interesantami w obszarze udostępniania osobom uprawnionym akt postępowania karnego, - rozpoczęcie realizacji projektu, w wyniku którego nastąpi rozszerzenie stosowania systemu digitalizacji akt na wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury oraz wprowadzenie kanału komunikacji poprzez Internet (planowane wdrożenie systemu nastąpi w 2018 r.). Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (II Oś Priorytetowa). W świetle realizacji projektu objętego niniejszym wnioskiem kluczowe jest wdrożenie przygotowywanego systemu w jednostkach organizacyjnych prokuratury (planowane w 2018 r.). Zdarzenie to warunkuje możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystania tego narzędzia w ramach projektu. - rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych prokuratury, który obejmie również obsługę procesów związanych z komunikacją z interesantami, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Prokuratura będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W świetle realizacji projektu objętego niniejszym wnioskiem kluczowe jest wdrożenie przygotowywanego systemu w jednostkach organizacyjnych prokuratury (planowane w II połowie 2018 r.). Zdarzenie to warunkuje możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystania tego narzędzia w ramach projektu. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są także ujęte w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 w perspektywie obywatela, zakładając rozwój komunikacji z obywatelem i standaryzację pracy biur podawczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu nie wymaga zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Konieczność zmiany przepisów o charakterze wewnętrznym zidentyfikowana zostanie na etapie modelowania potencjalnego sposobu realizacji procesów związanych z obsługą interesariuszy zewnętrznych. Interesariuszami projektu są pracownicy odpowiednich komórek jednostek organizacyjnych prokuratury, zaangażowanych w realizację procesów obsługi interesantów zewnętrznych. Ze względu na hierarchiczną strukturę organizacyjną prokuratury ryzyko braku wdrożenia zaprojektowanych zmian jest niskie. Niemniej jednak, w celu zwiększenia stopnia ich akceptacji, konieczne jest włączenie interesariuszy do prac związanych z modelowaniem procesów obsługi interesantów oraz przeprowadzenie działań zwiększających świadomość konieczności wprowadzenia zmian. Powyższe zadane zrealizowane zostanie w ramach szkoleń adresowanych do pracowników zaangażowanych w obsługę interesanta. Interesariuszami projektu są również obywatele i inne podmioty będące interesantami zewnętrznymi względem działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne prokuratury. Z perspektywy tych podmiotów realizacja projektu poprawić ma sposób ich obsługi, co oznacza, że będą przychylnie nastawieni do projektu. Ewentualne zmiany w sposobie obsługi komunikowane będą interesariuszom przez pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury, co wyeliminuje negatywne konsekwencje zmiany sposobu realizacji określonych czynności administracyjnych. Wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji (elektronicznych kanałów komunikacji) stanowić będzie alternatywną metodę względem dotychczasowych, konwencjonalnych metod, tak więc z perspektywy tej grupy interesariuszy postrzegane będzie jako zmiana pozytywna (jeśli posiadają kompetencje w zakresie obsługi elektronicznych kanałów komunikacji) lub neutralna (gdyż nadal będą mogli korzystać z metod dotychczasowych) Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi interesanta zewnętrznego jest uzależnione od dostępności narzędzi informatycznych i narzędzi komunikacji elektronicznej. Narzędzia powstałe w ramach projektu wdrożenia Systemu Digitalizacji Akt (SDA) wdrożonego w 2015 roku w ramach PO IG są dostępne i kontynuacja projektu SDA w ramach PO PC nie wpływa na dostępność wspomnianych narzędzi, co jest jednoznaczne z brakiem wpływu na terminowość realizacji projektu. Istotny wpływ na terminowość realizacji projektu ma dostępność narzędzi informatycznych oraz komunikacji elektronicznej będących produktem projektu wdrożenia elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (eSOD) w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Istnieje ryzyko braku dostępności ww. narzędzia w terminie planowanych szkoleń z zakresu obsługi interesanta oraz ryzyko dostępności niepełnej funkcjonalności Systemu Obiegu Dokumentów (eSOD). Zarządzanie ww. ryzykiem będzie realizowane zgodnie zasadami metodyki Prince 2, a w szczególności będzie dotyczyć monitorowania informacji o stanie realizacji projektu wdrożenia elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (eSOD) w celu aktualizacji harmonogramu lub zakresu projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakłada się, że po zakończeniu projektu wdrożony model obsługi interesanta podlegać będzie okresowym przeglądom, w ramach których identyfikowane będą potrzeby dalszej optymalizacji procesów oraz - co za tym idzie - zmian w relewantnych aktach wewnętrznych. Stworzone narzędzia komunikacji elektronicznej będą utrzymywane i rozwijane . Prowadzone będą także działania upowszechniające ich wykorzystywanie, kierowane do odpowiednich grup interesariuszy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |
| - Liczba sądów oraz jednostek organizacyjnych prokuratury, w których wdrożono usprawnienia w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |
| - Liczba Biur Obsługi Interesanta w sądach oraz Biur Podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury objętych wsparciem EFS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |
| - Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  | Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  | Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze |
| Priorytet inwestycyjny |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  | - Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego - Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta Działania szkoleniowe planowane do realizacji w ramach projektu na podstawie ww. typu operacji będą mogły być przeprowadzone po uprzedniej zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER w zakresie trybów wyboru projektów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  | Zwiększenie kompetencji prokuratorów w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych do wykonywania czynności na etapie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  | - Zatwierdzenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem Systemu Digitalizacji Akt - Wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem Systemu Digitalizacji Akt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  | Prokuratura Krajowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  | Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Status prawny oraz organizację i strukturę prokuratury określają takie akty prawne jak: ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 508). Z uwagi na zakres i przedmiot zadań, jakie powierzył prokuraturze ustawodawca, instytucja ta posiada specyficzną, hierarchiczną strukturę organizacyjną. Mając na względzie zarówno zakres zadań prokuratury, jak też jej strukturę organizacyjną jedynym podmiotem, który może właściwie zrealizować działania objęte projektem, skierowane do określonej grupy docelowej, jest Prokuratura Krajowa. Biorąc pod uwagę, że metodyki stanowią specyficzny akt kierownictwa wewnętrznego, żaden podmiot spoza struktury organizacyjnej prokuratury nie jest właściwy do przygotowania i przyjęcia takiego dokumentu. Ponadto żaden inny podmiot, poza jednostkami organizacyjnymi prokuratury nie ma wiedzy oraz nie jest właściwy w zakresie praktyki prowadzenia postępowania przygotowawczego ani w zakresie sposobu funkcjonowania systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych, które to oprogramowanie jest własnością Prokuratury Krajowej i nie może być przedmiotem obrotu rynkowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  | I kwartał 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 05.2017 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  | 12.2018 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2017 | w roku 2018 |  | w roku 2019 | w roku 2020 |  |  |  | w roku 2021 |  |  |  |  | ogółem |  |
| 500 000 | 1 600 000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 100 000 |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 769 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biorąc pod uwagę, że metodyki stanowią specyficzny akt kierownictwa wewnętrznego żaden podmiot spoza struktury organizacyjnej prokuratury nie jest właściwy do przygotowania i przyjęcia takiego dokumentu. Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze Prokurator Generalny kieruje działalnością prokuratury osobiście lub za pośrednictwem Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia. Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze Wytyczne Prokuratora Generalnego, wydane na wniosek Prokuratora Krajowego, dotyczące metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego są wiążące dla wszystkich organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Ze wskazanych tu przepisów wynika, że organem wyłącznie właściwym dla przygotowania metodyki prowadzenia postępowania jest Prokurator Krajowy, a organem wyłącznie właściwym do jej przyjęcia jest Prokurator Generalny. Ponadto żaden inny podmiot, poza jednostkami organizacyjnymi prokuratury, nie ma wiedzy w zakresie praktyki prowadzenia postępowania przygotowawczego ani w zakresie sposobu funkcjonowania systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych, które to oprogramowanie jest własnością Prokuratury Krajowej i nie może być przedmiotem obrotu rynkowego. W projekcie uwzględniony został także komponent szkoleniowy. Realizacja ww. komponentu przez podmiot zewnętrzny musiałaby sprowadzać się do zatrudnienia przez taki podmiot pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury, co byłoby działaniem wysoce nieefektywnym, zarówno pod względem kosztowym, jak i organizacyjnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ramach projektu przewidziane są działania mające na celu przygotowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do realizacji czynności postępowania karnego przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych. System Digitalizacji Akt jest oprogramowaniem, które zostało stworzone w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”. Wdrożony system umożliwia digitalizację akt postępowań przygotowawczych, przechowywanie powstałych w wyniku tego procesu danych oraz ich analizę. SDA umożliwia dostęp do przechowywanych danych pracownikom innych jednostek prokuratury oraz przekazywanie danych w formie elektronicznej innym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policja, sądy) oraz organom zaangażowanym w czynności postępowań przygotowawczych. Opracowanie i wdrożenie systemu SDA pozwoliło na świadczenie wobec uczestników postępowania karnego usługi publicznej w formie cyfrowej, której przedmiotem jest umożliwienie zapoznania się z aktami postępowań oraz pobranie elektronicznego odpisu tych akt przez osoby posiadające status uczestnika postępowania (w szczególności strony, obrońcy, pełnomocnicy). Efekty realizacji projektu obejmują terytorium całego kraju (na poziomie Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych oraz prokuratur okręgowych). Projekt został zakończony w grudniu 2015 r. Obecnie realizowany jest II etap projektu, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego funkcjonowanie systemu rozszerzone zostanie na wszystkie jednostki organizacyjne prokuratury (nastąpi wdrożenie systemu na poziomie prokuratur rejonowych) oraz wprowadzona zostanie możliwość udostępniania zdigitalizowanych akt postępowania za pośrednictwem internetu. Porozumienie o dofinansowanie projektu Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) zostało podpisane 3 lutego 2016 r. Projekt zakłada zakończenie wdrożenia systemu we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury (dotychczas nie objętych systemem, czyli w 362 prokuraturach rejonowych do końca 2018 r.). Produkty projektu, objętego niniejszym wnioskiem, będą wzmacniać rezultaty projektów zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i oraz wprowadzą jednolitą praktykę wykonywania czynności związanych z udostępnianiem obywatelom akt postępowania w formie cyfrowej. Ponadto wpływ na realizację projektu ma również wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego regulacji dotyczącej kwestii udostępniania stronom akt w postaci zdigitalizowanej. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 437) wprowadziła do art. 156 § 5 kodeksu normę stanowiącą podstawę do udostępniania akt w postaci elektronicznej. Zmiana weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. i spowodowała zwiększone zainteresowanie osób uprawnionych w uzyskiwaniu akt sprawy w postaci elektronicznej. Powoduje to konieczność zmiany organizacji pracy prokuratora oraz pracowników wspomagających pracę prokuratora w zakresie sposobu prowadzenia akt postępowania przygotowawczego w sposób umożliwiający ich bieżącą digitalizację oraz udostępnianie akt stronom. Wskazane czynności ujęte zostaną w metodyce przygotowanej w ramach niniejszego projektu. Uzasadnieniem dla realizacji projektu jest również analiza wykorzystania SDA w jednostkach, w których został wdrożony, dokonywana w ramach czynności związanych z utrzymaniem efektów zrealizowanego projektu. Z przeprowadzonych rozmów z użytkownikami systemu (prokuratorzy oraz pracownicy administracyjni wykorzystujący system) wynika, że: - nie mają problemów z wykorzystaniem funkcjonalności systemu związanych z digitalizacją akt oraz ich udostępnianiem. W tym zakresie zidentyfikowano jedynie problemy, związane z brakiem regularności dokonywania digitalizacji akt, wynikające z przyzwyczajeń osób prowadzących postępowanie; - mają problemy z wykorzystywaniem funkcjonalności systemu, związanych z analizą zdigitalizowanych akt i wykorzystywaniem wyników analizy do przygotowywania pism procesowych. W tym zakresie jest to dla użytkowników narzędzie nowe i o ile potrafią uruchomić poszczególne funkcje oprogramowania to nie identyfikują prawidłowo ich wykorzystania w związku z wykonywanymi czynnościami procesowymi. Stąd też dla wzmocnienia efektów, wynikających z wdrożenia wskazanego systemu, konieczne jest przygotowanie optymalnego modelu wykorzystania wszystkich funkcjonalności systemu w trakcie wykonywania czynności w ramach postępowania karnego. Model ten będzie miał postać metodyki, przewidzianej do przygotowania i wdrożenia w ramach projektu, będącego przedmiotem niniejszego wniosku. W ramach projektu przewiduje się działania mające na celu standaryzację i optymalizację wykonywania czynności postępowania karnego z wykorzystaniem Systemu Digitalizacji Akt. W ramach projektu planuje się realizację następujących czynności: - Powołanie grupy roboczej do spraw przygotowania metodyki prowadzenia postępowania z wykorzystaniem Systemu Digitalizacji Akt, w skład której powinni wejść prokuratorzy prowadzący postępowanie oraz osoby wykonujące czynności administracyjne, związane z digitalizacją i udostępnianiem zdigitalizowanych akt stronom postępowania; - Przygotowanie modelu procesów, związanych z prowadzeniem postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz identyfikacja procesów w ramach których wymagane lub pożądane jest wykorzystanie określonych funkcjonalności Systemu Digitalizacji Akt; - Analiza stanu obecnego w zakresie praktyki wykorzystania Systemu Digitalizacji Akt do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem postępowania przygotowawczego w sprawach karnych - identyfikacja przyzwyczajeń osób prowadzących postępowanie, identyfikacja specyfiki poszczególnych kategorii spraw w świetle wykorzystania Systemu Digitalizacji Akt, identyfikacja dobrych praktyk oraz barier w zakresie optymalnego wykorzystania Systemu Digitalizacji Akt w zakresie czynności postępowania karnego. W przypadku identyfikacji barier prawnych podjęta zostanie decyzja o przygotowaniu odpowiednich wniosków o zmianę w zakresie aktów prawnych wewnętrznych lub aktów prawnych powszechnie obowiązujących; - Przygotowanie metodyki postępowania w sprawach karnych z wykorzystaniem Systemu Digitalizacji Akt - prezentacja dokumentu kierownictwu Prokuratury Krajowej, uwzględnienie ewentualnych uwag i poprawek oraz przyjęcie dokumentu przez Prokuratora Generalnego, - Przygotowanie procesu wdrożenia metodyki poprzez przygotowanie harmonogramu szkoleń, wybór wykonawcy usług hotelowych dla uczestników szkoleń oraz wybór wykonawcy usług wspierających przygotowanie materiałów szkoleniowych (przygotowanie materiałów e- learningowych, przygotowanie graficzne materiałów szkoleniowych, wydruk materiałów szkoleniowych); zakup środków trwałych do sal szkoleniowych uzupełniających posiadany sprzęt w sposób pozwalający na odwzorowanie środowiska Systemu Digitalizacji Akt (zakup komputerów, drukarek i skanerów w ilości uzupełniającej sprzęt obecnie wykorzystywany do szkoleń). - Wdrożenie metodyki poprzez przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 2000 osób (pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury- prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratorów, urzędników) oraz przygotowanie materiałów e- learningowych dla przyszłych pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury. Zakłada się że szkolenia prowadzone będą przez prokuratorów i/lub urzędników, wchodzących w skład grupy roboczej, zajmującej się przygotowaniem metodyki. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Prokuratury Krajowej. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach będzie miała dostęp do środowiska pracy (urządzeń i oprogramowania) identycznego z występującym w miejscu wykonywania czynności. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie zarządzania czynnościami postępowania karnego przez prokuratora prowadzącego postępowanie, w tym w szczególności czynnościami digitalizacji akt postępowania, udostępniania akt podmiotom zewnętrznym oraz organizacji akt dla celów analizy treści zdigitalizowanych dokumentów. Projekt realizowany będzie zgodnie z metodyką PRINCE2. Projekt realizowany będzie przez zespół projektowy w ramach Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej. Celem projektu jest usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem przez prowadzącego postępowanie czynnościami prowadzonego postępowania, w tym w szczególności sposobem organizacji akt postępowania oraz czynnościami związanymi z udostępnianiem akt postępowania osobom uprawnionym i ich przekazywaniem do innych organów, wykonujących czynności w związku z postępowaniem (głównie Policja, sądy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przygotowanie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych. W tym zakresie planuje się wykorzystanie usług zewnętrznych (ekspertów) w zakresie przygotowania modelu procesów postępowania karnego oraz wskazania metod potencjalnej optymalizacji tych procesów przy założeniu wykorzystania Systemu Digitalizacji Akt. - Wdrożenie metodyki poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu jej wykorzystania. W tym zakresie planuje się zakup wyposażenia sal szkoleniowych w siedzibie Prokuratury Krajowej, zakup usług wspomagających przeprowadzenie szkoleń (przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów e- learningowych) oraz zakup usług hotelowych dla uczestników szkoleń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie podejmowania interwencji, które dotychczas zostały zrealizowane przez Prokuraturę Krajową wymienić należy: - wdrożenie Systemu Digitalizacji Akt w 57 jednostkach – Prokuratura Krajowa, Prokuratury Regionalne i Prokuratury Okręgowe w ramach projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (SDA). Projekt współfinansowany był ze środków VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt został zakończony w grudniu 2015 r. W ramach projektu przygotowano oraz wdrożono System Digitalizacji Akt w 57 jednostkach organizacyjnych prokuratury; - utworzenie ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej prokuratury, umożliwiającej bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy organami administracji publicznej. Zadanie realizowane ze środków własnych Prokuratury Krajowej. Realizacja zadania umożliwia wykorzystanie funkcjonalności Systemu Digitalizacji Akt do bezpiecznego przekazywania akt w formie zdigitalizowanej innym organom uczestniczącym w wykonywaniu czynności postępowania karnego (przede wszystkim sądy oraz Policja); - rozpoczęcie realizacji projektu Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) (porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 3 lutego 2016 r.). Projekt jest współfinansowany ze środków II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada wdrożenie Systemu Digitalizacji Akt we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury (nastąpi rozszerzenie funkcjonowania systemu na prokuratury rejonowe) oraz wprowadzenie rozwiązań umożliwiających udostępnianie akt osobom uprawnionym za pośrednictwem internetu. Zadania projektowe zostaną zakończone w grudniu 2018 r. Na etapie przygotowywania metodyki będzie wykorzystana koncepcja nowych funkcjonalności systemu, która powstanie w 2016 r., a na etapie szkoleń dla wskazanych we wniosku grup docelowych, wykorzystana zostanie wersja wdrożeniowa systemu, która powstanie w pierwszej połowie 2018 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu nie wymaga zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Konieczność zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego może zostać zidentyfikowana jako postulat w trakcie przygotowania metodyki ale nie warunkuje ona realizacji projektu, a jedynie stanowić będzie czynnik wzmacniający optymalizację procesów zarządzania czynnościami postępowania karnego przez prokuratora. Analogiczny stan rzeczy istnieje w odniesieniu do przepisów wewnętrznych. Interesariuszami projektu są pracownicy odpowiednich komórek jednostek organizacyjnych prokuratury, zaangażowanych w realizację procesów związanych z organizacją akt postępowania przygotowawczego, analizą informacji zawartych w aktach, udostępnianiem akt osobom upoważnionym oraz przekazywaniem akt innym organom zaangażowanym w czynności postępowania karnego. W ramach niniejszego projektu działania skierowane zostaną do pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury - 357 prokuratur rejonowych, 45 prokuratur okręgowych, 11 prokuratur regionalnych oraz Prokuratury Krajowej (414 jednostek organizacyjnych). Ze względu na hierarchiczną strukturę organizacyjną prokuratury ryzyko braku wdrożenia zaprojektowanych zmian jest niskie. Ponadto włączenie przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy do prac nad metodyką, objętą niniejszym wnioskiem, zapewnia kontakt z rzeczywistymi potrzebami interesariuszy oraz dodatkowo wzmacnia stopień akceptacji produktów projektu. Zwiększenie świadomości i zaangażowania interesariuszy planowane jest poprzez przeprowadzenie działań demonstracyjnych mających na celu przybliżenie pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych celi i korzyści wynikających z wdrożenia projektu. Realizacja projektu Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA) wpływa na zakres realizacji projektu Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt. Wdrażana metodyka ma uwzględniać wykorzystanie Systemu Digitalizacji Akt (iSDA) jako narzędzia usprawniającego proces prowadzenia postępowania przygotowawczego. W związku z powyższym wdrożenie metodyki poprzez przeprowadzenie szkoleń zostało zaplanowane w terminach skorelowanych z planowanymi terminami dostępności rozbudowanej funkcjonalności Systemu Digitalizacji Akt. Istnieje ryzyko związane z brakiem dostępności pełnej docelowej funkcjonalności Systemu Digitalizacji Akt (iSDA) w terminie planowanych szkoleń co będzie miało wpływ na zakres szkoleń . W takim przypadku szkolenia mogą być zrealizowane w zaplanowanym terminie z wykorzystaniem wersji Systemu Digitalizacji Akt wdrożonej w ramach projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (SDA). W związku z powyższym ryzyko zmiany terminu realizacji projektu jest niskie. Zarządzanie ww. ryzykiem będzie realizowane zgodnie zasadami metodyki Prince 2, a w szczególności będzie dotyczyć monitorowania informacji o stanie realizacji projektu Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA ) w celu aktualizacji zakresu projektu Terminowa realizacja zostanie zapewniona poprzez prowadzenie projektu zgodnie z metodyką Prince 2 z zachowaniem określonych w metodyce zasad i procesów zarzadzania, nadzoru oraz raportowania, a także poprzez zapewnienie odpowiedniej obsady zespołu projektowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich . skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakłada się, że w kolejnych etapach, po zakończeniu działań planowanych w niniejszym projekcie, realizowane będą działania związane z utrzymaniem metodyki (okresowy przegląd oraz aktualizacja opracowanej metodyki). Nowi pracownicy jednostek organizacyjnych prokuratury będą zapoznawać się z przygotowanymi w ramach projektu materiałami e-learningowymi, przygotowanymi w ramach wdrożenia metodyki, dotyczącymi kwestii zarządzania zdigitalizowanymi aktami postępowania przez prokuratora prowadzącego postępowanie oraz dokonywania czynności związanych z udostępnianiem zdigitalizowanych akt przez innych pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |
| Liczba sądów oraz jednostek organizacyjnych prokuratury, w których wdrożono usprawnienia w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |
| Liczba opracowanych w ramach projektu zbiorów metodyk zarządzania określonymi kategoriami spraw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania platformy cyfrowej ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Utworzenie i wsparcie funkcjonowania platformy cyfrowej ds. alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Zapewnienie konsumentom możliwości pozasądowego (alternatywnego) rozwiązywania sporów wynikających z umów zawartych z przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | Do kamieni milowych projektu zaliczyć należy: - Zakończenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. - Stworzenie koncepcji platformy - etap ten polega m.in. na stworzeniu koncepcji, wymagań dot. niezbędnych funkcjonalności, grafik, metod nawigacji. Działania podjęte w tej części projektu zostaną podzielone na mniejsze zadania, co pozwoli na bieżąco monitorować postępy w projekcie i elastycznie reagować na pojawiające się zmiany. Od realizacji tego etapu uzależnione jest rozpoczęcie kolejnego. - Zakończenie budowy platformy on-line (III-IV kw. 2018 roku) i udostępnienie jej użytkownikom. - Utrzymanie i ewentualna rozbudowa funkcjonalności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Prezes UOKiK jest wnioskodawcą Projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes UOKiK jest podmiotem, który prowadził uzgodnienia oraz konsultacje społeczne i międzyresortowe w zakresie wdrożenia w Polsce systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | III kwartał 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | listopad 2017 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | listopad 2022 |  |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2017 |  | w roku 2018 |  |  |  | w roku 2019 |  |  |  | w roku 2020 |  |  |  | w roku 2021 |  |  |  | ogółem |
| 180 581 |  | 312 000 |  |  |  | 55 000 |  |  |  | 55 000 |  |  |  | 55 000 |  |  |  | 737 581 |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE | X |  |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 633,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze względu na usytuowanie w polskim systemie ochrony konsumentów i horyzontalny zakres kompetencji, wskazanym do sprawowania funkcji organu właściwego (zgodnie z art. 18 Dyrektywy ADR) odpowiedzialnego między innymi za monitorowanie podmiotów uprawnionych w rozumieniu przepisów ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby spraw rozpatrywanych w UE w trybie ADR. O ile w roku 2006 odnotowano 410,000 spraw, to już w roku 2007 ich liczba sięgnęła 430,000 a w roku 2008 – nawet 530,000. Analogiczny trend można zaobserwować w Polsce. Wzrost popularności polubownych form rozwiązywania sporów konsumenckich odnotowuje np. Inspekcja Handlowa. W 2010 roku do Inspekcji Handlowej wpłynęło 11 tys. wniosków o mediacje, w 2012 – już 12,2 tys. Zainteresowaniem cieszy się także sądownictwo polubowne prowadzone przy wojewódzkich inspektoratach IH (w latach 2010-2012 r. wnioski w tym zakresie składano w liczbie nie mniejszej niż 2,6 tys. rocznie). Jednakże, pomimo obserwowanej tendencji wzrostowej, mechanizmy polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce są nadal zbyt mało rozwinięte i upowszechnione. Doświadczenia z realizacji rządowej polityki konsumenckiej wykazały, iż sądy polubowne oraz inne formy pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich są skutecznym i tanim środkiem dochodzenia przez konsumentów swoich praw (w szczególności w sprawach drobniejszych, w przypadku dochodzenia których system sądownictwa powszechnego nie sprawdza się ze względu na: przewlekłość postępowania, wysokie koszty, sformalizowane procedury oraz opory natury psychologicznej związane z wikłaniem się przez konsumentów w postępowanie sądowe). Niestety pomimo podejmowanych w tym obszarze działań ze strony państwa, obserwuje się ciągle niewystarczające zainteresowanie tą formą rozwiązywania sporów ze strony przedsiębiorców, co implikuje automatycznie - brak po stronie biznesu chęci tworzenia własnych branżowych systemów ADR. Innym problemem wpływającym na efektywność metod ADR w Polsce jest fragmentaryczność istniejącego systemu. Istnieją obszary, w których alternatywne metody rozwiązywania sporów nie funkcjonują lub też są nieefektywne, a także obszary, w których konieczne będzie wprowadzenie zmian. Z jednej strony w niektórych sektorach typowo konsumenckich (np. usługi turystyczne, usługi deweloperskie) odczuwalna jest potrzeba zorganizowania wyspecjalizowanych w danej dziedzinie podmiotów ADR. Z drugiej, identyfikuje się obszary, w których dotychczas nie było potrzeby tworzenia podmiotów ADR (np. sektor usług prawniczych i innych zawodów regulowanych). Także sposób działania niektórych podmiotów ADR powinien ulec swoistej standaryzacji, wpływając w ten sposób na poprawę efektywności ich działania. W dniu 18 czerwca 2013 r. został opublikowany pakiet legislacyjny zawierający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Termin implementacji upłynął 9 lipca 2015 r. Polskie przepisy wdrażające niniejszą dyrektywę tzn. ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Planowany termin uchwalenia ustawy przez Parlament to połowa października 2016 r., a podpisanie przez Prezydenta i publikacja to połowa listopada 2016 r. Jednym z celów przedmiotowego projektu jest przyczynianie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej dzięki zapewnieniu konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Dostęp do tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich będzie korzystny także dla przedsiębiorców, którzy uzyskają instrument pozwalający na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych w sytuacjach spornych z konsumentami. Dlatego też Dyrektywa ADR zakłada stworzenie we wszystkich państwach członkowskich jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów, który obejmie swym zakresem wszelkie zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikłe na tle zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym także umów zawartych za pośrednictwem internetu oraz umów transgranicznych. Platforma ADR podobnie jak narzędzie przewidziane w rozporządzeniu nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (platforma ODR) ma ułatwić realizację zadań nałożonych na podmioty ADR. Utworzenie platformy cyfrowej ds. pozasądowego rozwiązywania sporów powinno przyczynić się do: - poprawy skuteczności i efektywności postępowań ADR w Polsce, - wzmocnienia ujednolicenia metod działania podmiotów ADR i zapewnienia spójności całego systemu ADR w Polsce, co z kolei przyczyni się do spopularyzowania tej formy rozstrzygania sporów wśród polskich przedsiębiorców i konsumentów oraz - umożliwienia rozstrzygania sporów transgranicznych w formule ADR, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tych sporów transgranicznych, które nie podlegają rozpatrzeniu przez platformę ODR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja przedmiotowego projektu wymaga, w pierwszej kolejności, identyfikacji wszystkich podmiotów zajmujących się alternatywnym rozwiązywaniem sporów. Kolejnym zadaniem będzie identyfikacja i analiza potrzeb tych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) ze szczególnym uwzględnieniem wdrażających ją przepisów projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Kolejnym etapem będzie wyłonienie w trybie PZP wykonawcy platformy i rozpoczęcie prac. W międzyczasie opracowane zostaną treści i materiały, które umieszczone zostaną na platformie. Uruchomienie platformy poprzedzone zostanie testami, w których uczestniczyć będą podmioty ADR. Zgodnie z założeniami z platformy korzystać będą konsumenci chcący pozasądowo rozstrzygnąć spór dotyczący przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium naszego państwa, podmioty ADR oraz przedsiębiorcy. Udostępnienie platformy użytkownikom planowane jest na IV kw. 2018 roku. W kolejnych latach planowane jest utrzymanie platformy, wymiana serwera oraz ewentualna rozbudowa funkcjonalności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej to uczestniczenie w opracowaniu projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i przeprowadzenie projektu przez proces legislacyjny na etapie prac rządowych i parlamentarnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania zaplanowane w ramach projektu związane są z zakresem działania Prezesa UOKiK. Należy zaznaczyć, że projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – zmienia art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o Inspekcji Handlowej, tak że Prezes UOKiK nie sprawuje nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez IH dotyczącymi prowadzenia postępowań ADR. Taka zmiana jest zgodna z ogólną zasadą wynikającą z dyrektywy i ustawy, która ma zapewnić niezależność postępowaniom ADR i prowadzącym je osobom. Prezes UOKiK jako wnioskodawca niniejszej inicjatywy organizuje funkcjonowanie systemu ADR, ale już nie może mieć wpływu czy nadzorować działań IH w kwestiach dotyczących postępowań ADR. Dyrektywa ADR wprowadza jednolite wymogi jakościowe w stosunku do podmiotów zajmujących się alternatywnym rozwiązywaniem sporów. Jednym z zasadniczych celów związanych z implementacją dyrektywy ADR jest budowa instytucjonalnego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Zgodnie z Dyrektywą ADR, obowiązkiem państwa członkowskiego jest zapewnienie konsumentom możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium danego państwa. System powinien mieć charakter całościowy, zapewniać pełny zasięg horyzontalny i być wolny od luk. System ten powinien obejmować wszystkich przedsiębiorców za wyjątkiem tych działających w sektorach, które expressis verbis wyłączone są z dyrektywy. W zakresie instytucjonalnym opcją przyjętą do realizacji w ramach ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest wariant implementacji oparty na podejściu mieszanym, w którym istnieją obok siebie zarówno podmioty ADR niepubliczne, jak i publiczne. Podmioty te mogą współpracować i wzajemnie się uzupełniać tworząc spójną i funkcjonalną strukturę. Struktura ta z kolei jest fundamentem konsumenckiego systemu ADR. Zamierzonym efektem budowy systemu ADR będzie poprawa skuteczności i efektywności postępowań ADR konsumenckich w Polsce. Skuteczne postępowanie ADR będzie dawało możliwość łatwego dostępu do postępowań ADR dla obu stron w formie internetowej i nieinternetowej bez względu na ich siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu zapewnienia łatwego i ujednoliconego dostępu do ADR w formie internetowej rozwiązaniem pożądanym jest utworzenie wspólnej dla wszystkich podmiotów ADR platformy cyfrowej. To interaktywne narzędzie: - stanowić będzie źródło informacji o istniejącym w Polsce systemie ADR dla wszystkich obywateli, - umożliwi złożenie przez konsumenta wniosku o rozpatrzenie sporu, - zapewni dalsze porozumiewanie się z wybranym podmiotem ADR za pośrednictwem platformy, Ta sama funkcjonalność dotyczyłaby też przedsiębiorców poddających się pod rozstrzygnięcie podmiotu ADR. Zaletą platformy będzie zbliżenie procedur stosowanych przez poszczególne podmioty ADR w przypadku rozwiązywania sporów on-line, koordynacja tych procedur przez administratora systemu, ułatwienie korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów przez konsumentów i przedsiębiorców, co przełoży się na popularyzację systemu ADR i jego efektywność w Polsce; platforma będzie odgrywać znaczącą rolę w przypadku sporów o charakterze transgranicznym z zastrzeżeniem wyłączenia w zakresie zastosowania rozporządzenia ODR, ułatwiając obywatelom innych państw UE skorzystanie z systemu ADR w przypadku sporu z polskim przedsiębiorcą. Platforma zostanie zbudowana w sposób umożliwiający późniejsze dołączenie do niej powstających podmiotów ADR, tworzonych np. przez organizacje przedsiębiorców. Na obecnym etapie prac przewiduje się, że rola administratora platformy zostanie powierzona Prezesowi UOKiK. Docelowo przewidywana liczba spraw wpływająca rocznie do podmiotów ADR za pośrednictwem platformy cyfrowej ds. ADR wynosić będzie ok. 3000 spraw. Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym przede wszystkim kierownictwa UOKiK oraz przedstawicieli wszystkich podmiotów ADR. Niezbędne będzie również zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy wszystkim interesariuszami oraz włączenie ich w prace projektowe. Szczegółowa analiza potrzeb podmiotów ADR pozwoli na przygotowanie założeń do stworzenia platformy oraz opracowanie wszystkich niezbędnych wymagań, zarówno tych funkcjonalnych jak i dotyczących bezpieczeństwa. Na tym etapie konieczne będzie skorzystanie z usług konsultacyjno doradczych z zakresu tworzenia takich założeń i platform. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poza działaniami mającymi na celu stworzenie platformy oraz zbliżenie stosowanych procedur nierozłącznym elementem interwencji jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań w poszczególnych podmiotach ADR, co z kolei wymagać będzie przeszkolenia przedstawicieli wszystkich podmiotów ADR z zakresu obsługi platformy cyfrowej ds. ADR, nowych regulacji prawnych dotyczących ADR, obsługi internetowego systemu rozstrzygania sporów. Szkolenia będą realizowane w konkursie współfinansowanym ze środków EFS. Efektem planowanej interwencji będzie ułatwienie korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów przez konsumentów i przedsiębiorców oraz zwiększenie efektywności działania poszczególnych podmiotów ADR, co z kolei powinno przyczynić się do odciążenia sądów. Na obecnym etapie nie da się przewidzieć, czy niezbędny będzie dalszy rozwój funkcjonalności platformy. Niemniej jednak mając na uwadze zmieniające się otoczenie nie jest to wykluczone. UOKiK zobowiązuje się do utrzymania platformy oraz jej rozwoju po zakończeniu okresu realizacji projektu (przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Liczba spraw, które wpłynęły za pośrednictwem platformy ds. ADR do podmiotów świadczących usługi w zakresie alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Funkcjonująca platforma cyfrowa ds. alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | - Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym - Utworzenie i rozwój biur obsługi interesanta w sądach Realizacja projektu na podstawie ww. typów operacji w trybie pozakonkursowym nastąpi po uprzedniej zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER w zakresie trybów wyboru projektów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | - Celem projektu jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym poprzez wdrożenie katalogu usług i standardowych procedur obsługi klienta wymiaru sprawiedliwości, w tym Centralnych Biur Obsługi Interesanta w sądach oraz utworzenie Biur Obsługi Interesanta w sądach, w których nie zostały one jeszcze utworzone. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | Etap 1 Utworzenie i rozwój BOI Etap 2 Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w biurach obsługi interesanta w sądach powszechnych Etap 3 Wdrożenie CBOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Projekt powinien być realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ze względu na funkcje zarządcze i nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz zadania dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym, tym samym występowanie monopolu kompetencyjnego wnioskodawcy w obszarze objętym interwencją – zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności i rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | IV kwartał 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | grudzień 2017 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | czerwiec 2020 |  |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2017 |  | w roku 2018 |  |  |  | w roku 2019 |  |  |  | w roku 2020 |  |  |  | w roku 2021 |  |  |  | Ogółem |
| 0 |  | 2 672 000 |  |  |  | 4 220 794 |  |  |  | 3 800 000 |  |  |  | ------------- |  |  |  | 10 692 794 |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE | X |  |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 011 886,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadania zaplanowane w ramach projektu są nierozerwalnie związane z funkcjami zarządczymi i nadzorczymi Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz z zadaniami dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym. W kontekście powyższego, przede wszystkim należy wskazać, że na podstawie art. 41 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.), to wyłącznie Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, wydaje, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, zgodnie z którym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316) w § 28 uregulowane zostały zasady tworzenia, funkcjonowania i zadania biur obsługi interesanta. Ponadto stosownie do przepisów art. 8 przywołanej ustawy, działalność administracyjna sądów polega na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej, a także zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd tychże zadań. W myśl postanowień art. 9 i 9a przywołanej ustawy nadzór administracyjny nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8, sprawuje Minister Sprawiedliwości. Z kolei w zakresie dotyczącym nadzoru nad zapewnieniem odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądów Minister Sprawiedliwości sprawuje ten nadzór na zasadach określonych w dziale I rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). Tym samym, o ile za właściciela procesów realizowanych przez biura obsługi interesanta, możemy uznać Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych (Prezesi, Dyrektorzy sądów), o tyle jedynym uprawnionym podmiotem do kształtowania i wdrażania obligatoryjnie obowiązujących zmian w obszarze działalności administracyjnej sądów, w zakresie objętym interwencją niniejszego projektu, jest Minister Sprawiedliwości, co z założenia wyklucza zastosowanie trybu konkursowego do wyboru projektów do dofinansowania ze środków UE w ramach PO WER na lata 2014-2020. Efektywna realizacja i osiągnięcie założonych celów projektu będą możliwe jedynie poprzez centralne wdrożenie (w trybie pozakonkursowym) standardów obsługi interesanta we wszystkich jednostkach organizacyjnych sądownictwa powszechnego, jak również utworzenie centralnych BOI, na podstawie produktów wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.” Celem Ministerstwa Sprawiedliwości jest bowiem obligatoryjne, powszechne i jednolite wdrożenie, a nie dobrowolne stosowanie, przez wszystkie sądy powszechne w Polsce wypracowanych standardów obsługi klienta/interesanta. Projekty konkursowe ze swojej istoty nadają się do opracowania lub wdrożenia rozwiązań dotyczących usprawnień zarządzania, które mają charakter dobrowolny, a nie obligatoryjny. Żaden potencjalny beneficjent konkursu za wyjątkiem Ministerstwa Sprawiedliwości nie dysponuje skutecznymi instrumentami formalno-prawnymi wymuszającymi wdrożenie wypracowanych standardów we wszystkich sądach powszechnych oraz zapewnienia powszechności, jednolitości i przymusowości ich stosowania. Ministerstwo Sprawiedliwości, wdrożenie standardów obsługi interesanta rozumie jako obligatoryjne stosowanie przez wszystkie jednostki sądowe wypracowanych standardów, uwzględniając nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim specyfikę funkcjonowania, charakter udzielanych informacji, obowiązujące procedury (jawne/niejawne), sposób weryfikacji interesanta, wykorzystywane systemy merytoryczne, wewnętrzne regulaminy biurowości etc. Wskazane działania wdrożeniowe zostaną osiągnięte również poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian w obowiązujących aktach prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek sądownictwa powszechnego. Uprawnienia w tym zakresie przysługują jedynie Ministrowi Sprawiedliwości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Założeniem projektu jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie poprzez utworzenie Biur Obsługi Interesanta w sądach, w których dotychczas nie zostały utworzone (aktualnie w 374 sądach funkcjonują 240 BOI, do utworzenia pozostają 134 BOI) oraz wdrożenie katalogu usług i standardowych procedur obsługi klienta wymiaru sprawiedliwości, w tym Centralnych Biur Obsługi Interesanta, tj. produktów wypracowanych w ramach projektu Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Należy bowiem wskazać, że informowanie klienta jest procesem realizowanym w odmienny sposób w różnych sądach. Celem zapobieżenia istniejącej dysproporcji, zarówno w sposobie obsługi interesantów, jak i jakości informacji przekazywanej przez poszczególne sądy w ramach opisywanego typu operacji, zakłada się wdrożenie opracowanych standardów działania Biur Obsługi Interesanta, obejmujących wspólny i zestandaryzowany katalog usług i procesów pozostających w kompetencjach BOI. Obecnie w większości sądów udzielane informacje nie są przedstawiane w ustandaryzowany, jednorodny sposób, co powoduje duże trudności podczas kontaktu obywateli z przedstawicielami jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości. Zdarza się, że klienci wymiaru sprawiedliwości spotykają się z różnym podejściem w zakresie udzielanych informacji dotyczących wymagań formalnych w danej sprawie, podstawowych kroków i czynności w postępowaniu sądowym oraz sposobu wypełnienia dokumentów i formularzy, przy czym rozbieżności nie dotyczą szczebla sądu, a sposobu powiadamiania na tym samym poziomie organizacji i w tego samego rodzaju kategoriach spraw. Działania przewidziane do realizacji w projekcie w sposób bezpośredni wpłyną na sprawność działania, a tym samym na wzmocnienie zdolności instytucjonalnych wszystkich sądów powszechnych oraz obywateli korzystających z usług świadczonych na ich rzecz przez Biura Obsługi Interesantów. Dodatkowo uruchomienie Centralnych Biur Obsługi Interesanta na poziomie każdej apelacji, zapewniających obsługę klienta poprzez call center, z jasno określonym zbiorem procesów i zakresu udzielanych informacji prawnych dotyczących kwestii związanych m.in. z funkcjonowaniem sądu, „obrotem” i obsługą sprawy sądowej (wniesienie opłaty, kwestie formalne związane z prawidłowym złożeniem pozwu/wniosku etc.) uzyska się zdecydowane ułatwienie dla wszystkich interesantów, w tym również osób niepełnosprawnych, które pod tym samym numerem telefonu (telefonów) uzyskają objęte właściwością call center informacje z obszaru danej, całej apelacji. Jednocześnie przedmiotowa konsolidacja oraz automatyzacja komunikacji, poprzez odciążenie pracowników BOI stacjonarnych, przyczyni się nie tylko do zwiększenia efektywności ich działania, ale również znacząco podniesie efektywność komunikacji na linii sąd obywatel. W wyniku wdrożenia wskazanych rozwiązań, interesariusze uzyskają nowoczesne narzędzie dostępu do szerokiego zakresu informacji ogólnych oraz nieograniczony, telefoniczny dostęp do uzasadnionych uprawnieniami informacji o szczegółach toczących się postępowań, co warte podkreślenia, bez konieczności przychodzenia do sądu. Tylko dzięki wdrożeniu ustandaryzowanych rozwiązań i narzędzi komunikacyjnych, skutkujących poprawą efektywności szeroko pojętej działalności administracyjnej sądów oraz utworzeniu Biur Obsługi Interesanta w sądach, w których nie zostały one jeszcze utworzone, uzyskamy efekt synergii w postaci poprawy wizerunku sądów wśród obywateli. Dodatkowo należy wskazać, że uzyskanie wymiernych korzyści, mierzalnych zarówno z punktu widzenia pracowników sądów, jak i obywateli, jest możliwe po pełnej implementacji i wprowadzeniu jako obowiązkowe w sądach - standardów obsługi BOI oraz rozwiązań polegających na centralizacji usług. Działania te skutkować będą znaczącym podniesieniem jakości obsługi klienta oraz odciążeniem sekretariatów wydziałów od udzielania obecnie przez te komórki informacji merytorycznych dotyczących szeroko pojętej sprawy sądowej, w tym także zasad, procesów i procedur związanych z funkcjonowaniem sądu. Dodatkowo odciążenie pracowników sekretariatów i wprowadzenie Work Breakdown Structure - Struktury Podziału Pracy, umożliwi im wykonywanie obowiązków merytorycznych, bezpośrednio związanych z procesem (sprawą sądową), co z kolei wpłynie na poprawę sprawności orzecznictwa, a tym samym na poprawę sprawności funkcjonowania całego systemu. Dzięki wdrożeniu zarówno katalogu, jak i rekomendacji w zakresie modelu funkcjonowania BOI możliwe będzie pełne osiągnięcie zakładanych korzyści projektu: KORZYŚCI O WYMIARZE FINANSOWYM: - Przesunięcie punktu ciężkości i koncentracji na działalność podstawową sądów – orzecznictwo, odciążenie sekretariatów wydziałów, - Skrócenie czasu wykonywania czynności obsługowych, oszczędność czasu pracowników i jego bardziej efektywne wykorzystanie, - Automatyzacja części procesów bez udziału czynnika ludzkiego, - Efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie sytuacji, w których te same procesy są powtarzane w wielu jednostkach (duplikowanie zadań). POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ I PROCESÓW: - Zdolność do szybkiego i efektywnego wdrożenia najlepszych praktyk opartych na ustandaryzowanych procesach, - Wprowadzenie/ zwiększenie specjalizacji, jako sposobu zwiększenia efektywności i poprawy poziomu usług. - Ujednolicenie procedur i stosowanych rozwiązań (komunikacja, wymiana informacji, itd.). - Zwiększenie sprawności i poprawienie koordynacji procesów i działań obsługowych. - Standaryzacja informacji zarządczej i przepływu danych, skrócenie czasu dostępności, zwiększenie przejrzystości. - Poprawa jakości, spójności i przejrzystości danych, łatwiejszy do nich dostęp. - Specjalizacja, rozwój zawodowy, większe możliwości zatrudniania wysokospecjalizowanych pracowników, ujednolicenie modelu i zakresu szkoleń, jeden model rekrutacji, zwiększenie motywacji pracowników, a przez to poprawa jakości i wydajności pracy. - Zwiększenie skali wykorzystania dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą i zasobami (przy coraz bardziej ograniczonych zasobach budżetu państwa i rosnącej presji na wzrost efektywności, racjonalizacji wydatków i zatrudnienia). WZROST POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO I CZYNNIKI WIZERUNKOWE: - Pozytywny wizerunek i wydźwięk społeczny dzięki dążeniu do oszczędności i optymalizacji wykorzystania zasobów publicznych, - Standaryzacja katalogu usług skierowanych do klienta wymiaru sprawiedliwości, - Poprawa jakości przekazywania informacji interesantom, - Zwiększenie jakości obsługi interesanta, - Poprawa sprawności orzecznictwa, - Skoncentrowanie sądów na działalności podstawowej - sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, wyższa jakość usług, poprawa społecznej oceny sądów, - Większa elastyczność i gotowość na kolejne ewentualne zmiany, dzięki scentralizowanemu środowisku pracy i wystandaryzowanym procesom, - Wysoka skalowalność operacji pracowników BOI dzięki wdrożeniu rozwiązań wypracowanych w ramach projektu SOI, które mogą sprawnie adaptować się zarówno do rosnącej liczby obsługiwanych klientów, jak i do zmienianego zakresu świadczonych usług, - Optymalizacja wykorzystania kadr i podniesienie standardów zarządzania zasobami ludzkimi, - Konsolidacja technologiczna (głównie w sferze IT – dotyczy docelowego źródła danych dla pracowników BOI – centralny system merytoryczny) i koncentracja innowacji. Reasumując, uzyskanie wymiernych korzyści, mierzalnych zarówno z punktu widzenia pracowników sądów, jak i obywateli, jest możliwe po utworzeniu Biur Obsługi Interesanta w jednostkach organizacyjnych sądownictwa powszechnego, w których wskazane komórki organizacyjne nie zostały utworzone oraz po pełnej implementacji i wprowadzeniu w sądach, jako obowiązkowych, wypracowanych standardów obsługi BOI oraz rozwiązań związanych z centralizacją świadczonych usług. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupą docelową działań projektowych są zarówno klienci/interesariusze wymiaru sprawiedliwości, jak i pracownicy sądów powszechnych. Główne zadania przewidziane do realizacji to: - Utworzenie i rozwój biur obsługi interesanta w jednostkach organizacyjnych sądownictwa powszechnego, w których wskazane komórki organizacyjne nie zostały utworzone. - Szkolenia dla pracowników BOI z ustandaryzowanych i ujednoliconych dla wszystkich sądów procesów i procedur. - Szkolenia dla pracowników CBOI w zakresie nowego modelu komunikacji opartego o automatyzacje usług. - Pilotażowe wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w biurach obsługi interesanta w sądach powszechnych, zgodnie z opracowanymi standardami - Pilotażowe wdrożenie Centralnych Biur Obsługi Interesanta. - Roll out wdrożenia standardów i procedur obsługi interesanta w biurach obsługi interesanta w sądach powszechnych, zgodnie z opracowanymi standardami w sądach nie objętych pilotażem. - Roll out wdrożenia Centralnych Biur Obsługi Interesanta w sądach nie objętych pilotażem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku niniejszego projektu można zidentyfikować liczne punkty styczności z innymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dostarczonych w ramach następujących projektów POKL: Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości; Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management. Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości. Projekt Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym stanowi rozszerzenie i kontynuację wcześniejszych działań. W ramach projektu Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wsparciem objęte zostały jedynie 92 jednostki na 376 istniejących (11 sądów apelacyjnych, 45 sądów okręgowych i 320 sądów rejonowych – stan ilościowy przed reformą sądownictwa), a w ramach projektu Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management, realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury także w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 15 wypracowanych dobrych praktyk pilotażowo wdrożono jedynie w 60 sądach. Ponadto projekt stanowi realizację rekomendacji wskazanych w Analizie struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego, opracowanej w ramach projektu Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości, w zakresie ograniczenia jednego z kluczowych problemów polskiego sądownictwa powszechnego, a mianowicie nieefektywnego sposobu informowania interesantów. Na potrzebę kontynuacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy obsługi interesanta i procesów komunikacji obywateli z sądami, wskazuje również przeprowadzona analiza efektywności zrealizowanych działań. Wskazała ona, że objęcie wsparciem wszystkich jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego jest niezbędne zarówno w kontekście usprawnienia komunikacji z obywatelami, jak i podniesienia efektywności pracy pracowników sądów. Ponadto, żaden z wcześniej realizowanych projektów nie zakładał wdrożenia ujednoliconych procesów i procedur w zakresie pracy BOI. Na podkreślenie zasługuje także to, że żaden z dotychczasowych projektów nie różnicował podejścia do zagadnienia obsługi interesanta i funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta w kontekście trzyszczeblowej struktury organizacyjnej sądów powszechnych, uwzględniając m.in. zakres kognicji sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz związane z tym zróżnicowane grupy interesantów dla poszczególnych sądów. Dotychczasowe działania skupiały się na tworzeniu komórek BOI w aspekcie materialnym oraz podstawowych szkoleniach w zakresie kontaktów z obywatelem, nie dotyczyły natomiast szkoleń z procesów i procedur standaryzowanych i ujednoliconych dla wszystkich sądów. Przede wszystkim, w zakresie subsydialnych działań podejmowanych na rzecz niniejszej interwencji publicznej, należy jednak wskazać na cele, założenia i produkty, mające być dostarczone w wyniku realizowanego obecnie w ramach PO WER projektu Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (SOI). Niniejszy projekt jest bowiem bezpośrednią jego kontynuacją. Produkty projektu SOI – m.in. jednolity katalog usług dla klientów wymiaru sprawiedliwości z uwzględnieniem procedur i procesów realizowanych przez BOI, projekty aktów prawnych w kontekście referencyjnego, wypracowanego w projekcie docelowego modelu funkcjonowania BOI, w tym również CBOI oraz dokument Studium Wykonalności, obejmujący swoim zakresem działania wdrożeniowe, stanowią bowiem bazę i punkt wyjścia dla realizacji omawianej interwencji. W kontekście działań ukierunkowanych na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, istotne znaczenie mają również sprzyjające warunki dotyczące realizacji działań na rzecz usprawnienia procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie (m.in. akceptacja kierunku zmian przez kierownictwo resortu sprawiedliwości, realizacja projektu SOI, rekomendacje ekspertów zewnętrznych) oraz wymierne korzyści związane z wdrożeniem rozwiązań i narzędzi komunikacyjnych. Uwzględniając powyższe, omawiana interwencja publiczna, jest w pełni uzasadniona i możliwa do realizacji w sposób zapewniający uzyskanie planowanych efektów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interwencja publiczna polegała będzie na działaniach ukierunkowanych na usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym poprzez wdrożenie ustandaryzowanych procedur i katalogu usług dla Biur Obsługi Interesanta (BOI) oraz wdrożenie Centralnych BOI. Krytycznym warunkiem skutecznej realizacji wskazanych działań, jest przede wszystkim zakończenie realizacji projektu Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym oraz zapewnienie jak najwyższej jakości produktów, jakich projekt ten ma dostarczyć. W celu zapewnienia skuteczności interwencji, pozyskane zostanie wsparcie niezależnej firmy eksperckiej, wyłonionej w ramach postępowania przetargowego, ale przede wszystkim w realizację projektu, jako członkowie Zespołu Projektowego, zostaną włączeni bezpośrednio pracownicy sądów posiadający doświadczenie w zakresie obsługi klienta. Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na partnerstwo społeczne i wielopoziomowy system zarządzania, poprzez otwarty stosunek do interesariuszy projektu. Projekt zakłada bowiem zaangażowanie interesariuszy w jego implementację na różnych etapach realizacji. Ponadto, w ramach projektu zostaną przeprowadzone kompleksowe szkolenia dla pracowników komórek organizacyjnych objętych omawianą interwencją - w zakresie nowego modelu komunikacji opartego o ustandaryzowany katalog procesów i procedur oraz związanych z zakresem funkcjonalnym CBOI. Dodatkowo w celu zapewnienia skutecznej realizacji procesu szkoleń, w proces rekrutacji uczestników zaangażowani zostaną dyrektorzy sądów. Ponadto harmonogram szkoleń zostanie opracowany z uwzględnieniem i przy udziale reprezentantów poszczególnych sądów. W kontekście interwencji publicznej, nie można pominąć przesłanek wizerunkowych związanych z realizacją projektu. Działania w projekcie są bowiem nastawione przede wszystkim na działanie proklienckie, obejmujące swoim zasięgiem wszystkie grupy interesariuszy (zarówno pracowników sądów, jak i obywateli), podnoszące tym samym ocenę postrzegania przez obywatela sprawności działania sądów. Ważnym aspektem realizacji projektu, nie tylko wizerunkowym, ale determinowanym przez obowiązujące przepisy prawa, jest również ułatwienie dostępu do BOI osobom niepełnosprawnym, m.in. dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych będzie wdrożenie Centralnych Biur Obsługi Interesanta (CBOI). Dzięki wprowadzeniu modelowego rozwiązania Centralnych BOI, polegającego na konsolidacji na poziomie apelacji udzielania informacji drogą telefoniczną na wzór call center, uzyska się zdecydowane ułatwienie dla wszystkich interesantów, w tym również osób niepełnosprawnych, które pod tym samym numerem telefonu (telefonów) uzyskają objęte właściwością call center informacje z obszaru danej, całej apelacji. Dodatkowo powyższa konsolidacja zakłada pełną automatyzację w zakresie udzielania prostych informacji dotyczących sprawy sądowej np. terminów wokand. Przedmiotowa konsolidacja oraz automatyzacja komunikacji, poprzez odciążenie pracowników BOI stacjonarnych, przyczyni się nie tylko do zwiększenia efektywności ich działania, ale również znacząco podniesie efektywność komunikacji na linii sąd - obywatel. W wyniku realizacji projektu interesariusze uzyskają nowoczesne narzędzie dostępu do szerokiego zakresu informacji ogólnych oraz nieograniczony, telefoniczny dostęp do uzasadnionych uprawnieniami informacji o szczegółach toczących się postępowań, co warte podkreślenia, bez konieczności przychodzenia do sądu. Zakres interwencji objęty projektem, wpisuje się w perspektywę ukierunkowania na prawa obywateli wskazaną w przyjętych przez Rząd RP dokumentach strategicznych: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności, Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 oraz Strategia Sprawne Państwo. Uwarunkowania prawne projektu dotyczą przede wszystkim wewnętrznej organizacji jednostek sądownictwa powszechnego, nie można jednak traktować przepisów dotyczących tej organizacji jako bytu oderwanego od funkcjonowania Państwa jako całości, zaś przede wszystkim – roli, jaką w demokratycznym państwie prawa pełni sądownictwo powszechne. Podstawą prawną stanowiącą punkt wyjścia dla tworzenia i funkcjonowania biur obsługi interesantów w sądach powszechnych jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t.), która w art. 41 § 1 stanowi, że Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, wydaje, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. Regulamin ten określa wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i wykonywania zadań sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach. Wydając rozporządzenie Minister Sprawiedliwości powinien kierować się zasadami sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania, uwzględniając potrzeby zapewnienia rzetelnego wykonywania zadań powierzonych sądom. W § 28 ust. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316), uregulowane zostały zasady tworzenia, funkcjonowania i zadania biur obsługi interesanta. Należy podkreślić, że od powyższej zasady przewidziane są wyjątki. Pierwszym z nich jest niecelowość tworzenia biura z uwagi na realizację zadań w zakresie informowania zainteresowanych w wydziałach sądu. Kolejnym wyjątkiem są, jak określa to rozporządzenie, „inne ważne względy”. Dodatkowo, warto wskazać, że w ramach produktów wypracowanych w projekcie PO WER Opracowanie standardów obsługi interesanta (SOI), na którym bazuje niniejszy projekt, sporządzony zostanie dokument: Zmiany projektów aktów prawnych, zawierający projekty aktów prawnych, których implementacja będzie niezbędna na etapie wdrożenia wypracowanych w ramach projektu standardów obsługi interesanta, jak również w kontekście wypracowanych rekomendacji obejmujących model funkcjonowania Centralnych BOI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Liczba sądów oraz jednostek organizacyjnych prokuratury, w których wdrożono usprawnienia w zakresie zarządzania i komunikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Liczba Biur Obsługi Interesanta w sądach oraz Biur Podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury objętych wsparciem EFS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  |
| - Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem w zakresie zarządzania i komunikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu | Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany | Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Opracowanie narzędzia badającego wpływ zmian legislacyjnych na praktykę sądową i prokuratorską oraz określanie potrzeb szkoleniowych. - Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta. Realizacja projektu na podstawie ww. typów operacji w trybie pozakonkursowym nastąpi po uprzedniej zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER w zakresie trybów wyboru projektów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu | Zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia i obsługi szkoleń umożliwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i adekwatny do zmieniających się potrzeb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu | - Opracowanie narzędzia służącego określaniu potrzeb szkoleniowych. Modernizacja i integracja z dotychczas istniejącym portalem - Platformą Szkoleniową KSSiP – lipiec 2017 r. – grudzień 2018 r.; - Przeprowadzenie przy pomocy nowego narzędzia pilotażowych badań profili kompetencyjnych wśród 1500 pracowników wymiaru sprawiedliwości zakończonych określeniem luk kompetencyjnych oraz doborem adekwatnych tematów szkoleń - styczeń 2019 r. - grudzień 2020 r. - Przeprowadzenie 100 szkoleń dla 1500 osób z zakresu kompetencji miękkich w zakresie zarządzania i komunikacji opartych na formule blended-learningu - marzec 2019 r. - luty 2021 r.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest jedyną centralną instytucją powołaną ustawowo do szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prowadzenia analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze celem ich wykorzystania w działalności szkoleniowej (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, art. 2, pkt 1,2 i 4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) | II kwartał 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 07.2017 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  | 03.2021 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2017 | w roku 2018 |  | w roku 2019 |  |  |  | w roku 2020 |  |  | w roku 2021 | ogółem |
| 750.000 | 2.300.000 |  | 580.000 |  |  |  | 1.200.000 |  |  | 170.000 | 5.000.000 |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE | X |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.214.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynika ze strategicznego charakteru planowanej inwestycji. Odnosząc się do zapisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poz. zm.), należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt spełnia kryteria dot. realizacji w trybie pozakonkursowym określone w art. 38. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych m.in. w wyniku zmian legislacyjnych, co w przyszłości pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. Niniejszy projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – dotyczy bowiem wdrożenia nowego modelu zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości. Występowanie prawnego obowiązku realizacji ww. zadań wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, art. 2, pkt 1, 2 i 4). Zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. 2009 Nr 26 poz. 157 ze zm.) jednym z zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest szkolenie i doskonalenie zawodowe szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również umiejętności zawodowych. Kompetencje miękkie mieszczą się w katalogu umiejętności zawodowych. Krajowa Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu oraz realizacji szkoleń i jako jedyna w Polsce centralna instytucja jest uprawniona do systemowego doskonalenia zawodowego tej wymagającej grupy docelowej. Kolejnym z ustawowych zadań KSSiP jest prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze celem ich wykorzystania w działalności szkoleniowej (art. 2 pkt. 4 ww. Ustawy). Krajowa Szkoła posiada aktualnie 20 opracowanych profili kompetencyjnych dla większości stanowisk pracy kadr wymiaru sprawiedliwości, które umożliwiają identyfikację luk kompetencyjnych. Działalność szkoleniowa Krajowej Szkoły ukierunkowana jest między innymi na podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych wynikających ze zdiagnozowanych luk kompetencyjnych oraz uwarunkowana jest zmianami legislacyjnymi. Aktualnie wykorzystywane metody ustalania potrzeb szkoleniowych opierają się przede wszystkim na zgłoszeniach propozycji tematów szkoleń przesłanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury przy Prokuratorze Generalnym, prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów regionalnych. Zgłoszenia te nie dają pełnego obrazu rzeczywistych potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, stąd konieczność opracowania narzędzia o szerokim zasięgu działania. KSSiP będąc podmiotem posiadającym umocowanie prawne, wiedzę oraz bogate i wykwalifikowane zasoby ludzkie może wspomóc właściwą realizację zadań publicznych podejmowanych przez sądy i prokuratury, gwarantując tym samym wysoką jakość wsparcia realizowanego ze środków unijnych. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są także ujęte w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, której kierunkiem strategicznym KSSiP jest zapewnienie w perspektywie długoterminowej, dostępności odpowiednich środków na zaplanowaną działalność szkoleniową poprzez pozyskiwanie środków z funduszy UE a jej funkcjonowanie ma charakter wspierający wobec pozostałych podmiotów strategii. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury oświadcza, że prace projektowe w zakresie utworzenia narzędzia informatycznego, łączącego funkcje portalu służącego do: badania potrzeb szkoleniowych, obsługi procesu rekrutacyjnego, ewaluacji szkoleń oraz realizacji szkoleń e-learningowych, nie będą przedmiotem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze wymaga wdrożenia nowego modelu zarzadzania kompetencjami pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w zakresie zasad funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Wdrożenie nowoczesnego systemu podnoszenia kompetencji sędziów i prokuratorów opartego na rzetelnej diagnozie potrzeb szkoleniowych przełoży się na zwiększenie efektywności całego wymiaru sprawiedliwości. Nowy model szkoleń oparty na formule blended learningu zostanie trwale wdrożony w systemową działalność placówki i obejmie także inne szkolenia realizowane przez Krajową Szkołę. W ramach projektu opracowane zostanie unikalne narzędzie umożlwiające wszystkim pracownikom sądów i prokuratur określenie własnego profilu kompetencyjnego oraz diagnozę luk kompetencyjnych wraz ze wskazaniem zalecanych szkoleń kompetencji miękkich z zakresu zarządzania i komunikacji, będących uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy. Badanie będzie w pełni anonimowe, a jego wyniki znane tylko i wyłącznie danemu użytkownikowi platformy. Dzięki temu każda osoba zyska możliwość indywidualnego zarządzania własnymi kompetencjami, co przełoży się na wzrost efektywności pracy na zajmowanym stanowisku. Profil kompetencyjny odpowiada na pytanie, jakie kompetencje są najistotniejsze z punktu widzenia efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku oraz jaki poziom biegłości merytorycznej jest na nim wymagany. Pod pojęciem profilu kompetencyjnego rozumie się uporządkowany zestaw kompetencji zawodowych charakterystyczny dla danego stanowiska, roli organizacyjnej, zawodu, który jest wykorzystywany jako wielofunkcyjne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Tak skonstruowany profil stanowi zbiór kompetencji niezbędnych do wykonania zadania według przyjętych w instytucji, grupie zawodowej standardów. Określenie profilu kompetencyjnego sprowadza się do porównania wymagań stanowiskowych i stanu faktycznego. Realizacja projektu przyczyni się do wiarygodnego badania potrzeb szkoleniowych poprzez wdrożenie nowoczesnego elektronicznego narzędzia służącego komunikacji, zarządzaniu informacją oraz administrowaniu procesem szkolenia (wartość dodana). Narzędzie umożliwi Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rzetelne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. ze zmian legislacyjnych z uwzględnieniem bezpośredniej opinii wszystkich osób zainteresowanych. Opracowane narzędzie będzie łączyło funkcje portalu służącego do: badania potrzeb szkoleniowych, obsługi procesu rekrutacyjnego, ewaluacji szkoleń oraz realizacji szkoleń e-learningowych. Stworzenie intuicyjnej i prostej w obsłudze platformy przyczyni się do zwiększenia, ułatwienia i szerszego dostępu do oferty szkoleniowej KSSiP oraz umożliwi wymianę doświadczeń i praktyk. Narzędzie umożliwi również korzystanie z niedostępnych wcześniej połączonych metod kształcenia tj. formy stacjonarnej (warsztatowej) oraz szkolenia e-learningowego. Narzędzie będzie wykorzystywane na wszystkich etapach działalności Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez: - Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób, do których zgodnie z ustawą skierowana jest oferta szkoleniowa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; - Pomoc użytkownikom w wyborze tematów szkoleń w oparciu o zdiagnozowane luki kompetencyjne i zmiany legislacyjne; - Przeprowadzanie otwartego procesu naboru uczestników szkoleń; - Gromadzenie i udostępnianie materiałów szkoleniowych oraz szkoleń e-learningowych; - Przeprowadzanie procesu ewaluacji szkoleń wraz z generowaniem raportu z każdego wydarzenia oraz raportu rocznego; - Generowanie i gromadzenie zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; - Wprowadzenie możliwości uczestniczenia w nowoczesnych szkoleniach realizowanych metodą e-learningową lub blended-learningową; - Wprowadzenie możliwości sprawnej komunikacji pomiędzy wykładowcami, użytkownikami oraz organizatorem; - Informowanie zarejestrowanych użytkowników o nowej ofercie szkoleniowej wynikającej m.in. ze zmian legislacyjnych (newsletter); - Pomoc w tworzeniu corocznego harmonogramu działalności szkoleniowej; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uruchomienie elektronicznego narzędzia służącego określaniu potrzeb szkoleniowych; (usługa zlecona) W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące działania: - Audyt informatyczny, który umożliwi opracowanie założeń i wymaganych funkcjonalności narzędzia w kontekście posiadanego zaplecza informatycznego, - Rozbudowanie i ujednolicenie bazy profili kompetencyjnych określonych dla poszczególnych stanowisk; - Opracowanie wirtualnego narzędzia (łączącego funkcjonalność platformy badającej potrzeby szkoleniowe kadr wymiaru sprawiedliwości oraz dotychczas wykorzystywanej w działalności szkoły platformy szkoleniowej oraz e-learningowej), spełniającego wymagania określone projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoleniowej Sądownictwa i Prokuratury. - Przeprowadzenie pilotażowych badań luk kompetencyjnych kadr wymiaru sprawiedliwości za pomocą stworzonego narzędzia; - Każdy użytkownik platformy będzie mógł określić własny profil kompetencyjny i otrzymać propozycje szkoleń z kompetencji miękkich w zakresie zarządzania i komunikacji, wynikające ze zdiagnozowanych luk kompetencyjnych w kontekście zajmowanego stanowiska pracy, - Za pośrednictwem platformy uczestnik projektu będzie mógł wysłać zgłoszenie na jedno z wybranych szkoleń w obszarze zdiagnozowanych luk kompetencyjnych, - Testowanie narzędzia - Zorganizowanie szkoleń kompetencji miękkich dla 1500 pracowników wymiaru sprawiedliwości; W ramach zadania przeprowadzone zostaną następujące działania: - Opracowanie 8 programów szkoleń, stworzonych na podstawie luk kompetencyjnych zdiagnozowanych podczas realizacji projektu. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła kompetencji w zakresie zarządzania oraz komunikacji. Podanie propozycji szczegółowych tematów szkoleń w obszarach (np. organizacja pracy, komunikacja, decyzyjność) będzie możliwe po przeprowadzeniu diagnozy luk kompetencyjnych wśród grupy docelowej. Tematy będą dostosowane do zajmowanego stanowiska pracy oraz zdiagnozowanych luk kompetencyjnych, - Opracowanie szkoleń e-learningowych w 8 obszarach tematycznych (zgodnych z modelem kompetencyjnym), - Przeprowadzenie 16-godzinnych warsztatów z zakresu 8 obszarów tematycznych dedykowanych wybranym grupom zawodowym dla łącznie 100 grup (średnio 15-20 osób/ grupa), Celem zaplanowanych szkoleń jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom wyrażonym nie tylko przez uprawnione przez ustawodawcę organy ale również wskazanym bezpośrednio przez adresatów szkoleń realizowanych przez KSSiP. Przeprowadzenie szkoleń przyczyni się do zmniejszenia luk kompetencyjnych oraz podniesienia umiejętności zawodowych i kompetencji szeroko pojętej grupy kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie zarządzania i komunikacji. Szkolenia będą mogły odbywać się za pomocą zintegrowanych metod kształcenia tj. formy stacjonarnej (warsztatowej) oraz szkolenia e-learningowego. Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem nowego zintegrowanego narzędzia. Efektem szkoleń będzie wzrost kompetencji z danego obszaru tematycznego, mierzony na podstawie praktycznego testu i potwierdzony wydanym w ramach projektu zaświadczeniem. Końcowym etapem projektu będzie opracowanie raportu podsumowującego wdrożenia narzędzia. Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sędziowscy, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, referendarze, asystenci sędziów i asystenci prokuratorów, kuratorzy oraz pracownicy sądów i prokuratur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie interwencji publicznej, które dotychczas zostały zrealizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury należy wymienić: - Przeprowadzenie trwającej trzy miesiące (październik 2015 – grudzień 2015) pilotażowej elektronicznej ankiety badającej potrzeby szkoleniowe wśród kadr wymiaru sprawiedliwości; - Utworzenie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury bazy profili kompetencyjnych dla większości stanowisk pracy kadr wymiaru sprawiedliwości; - Stworzenie Portalu „Platforma Szkoleniowa KSSiP” znajdującego się pod adresem: www.szkolenia.kssip.gov.pl, sfinansowanego ze środków własnych Wnioskodawcy; - Opracowanie koncepcji merytorycznej narzędzia wraz z głównymi założeniami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie ze strategią „Sprawne Państwo 2020” jednym z wyzwań rozwojowych jest zwiększenie jakości i efektywności wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Podniesienie jakości kadr sądownictwa powszechnego będzie odbywać się poprzez zastąpienie obecnego modelu wizytacji modelem ocen okresowych sędziów opartym na obiektywnych kryteriach. Celem takiego rozwiązania jest skuteczne zwiększanie poziomu wydajności pracy kadry orzeczniczej i rzetelna identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Zidentyfikowane zostaną potrzeby szkoleniowe kadr prokuratury oraz opracowana zostanie polityka szkoleniowa oraz wieloletnie programy edukacyjno–rozwojowe dostosowane do potrzeb specjalizacji prokuratorów i pracowników wspomagających ich pracę. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są również ujęte w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 w perspektywie rozwoju, zakładając zmniejszenie luki kompetencyjnej kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury poprzez zwiększenie liczby szkoleń interdyscyplinarnych. Rozwiązanie to jest m. in. odpowiedzią na zdiagnozowaną słabość w postaci niewystarczająco wykształconej kultury pracy zespołowej. Kolejną zdiagnozowaną słabością jest niski poziom wyposażenia ośrodków szkoleniowych oraz wykorzystania narzędzi elektronicznych w zakresie komunikacji z klientem. Planowana interwencja publiczna jest komplementarna z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektów systemowych: - „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V, Działanie 5.3, PO KL) – opracowanie w 2011 roku projektu profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych – stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora oraz narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych; - „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” (Priorytet V, Działanie 5.3, PO KL) - analiza oraz opracowanie raportu końcowego potrzeb szkoleniowych wdrożonych do wymiaru sprawiedliwości w zakresie nowoczesnych technologii IT; - „Modernizacja zarządzania Prokuraturą”, projekt pilotażowy realizowany w partnerstwie z Prokuraturą Generalną - Opracowanie w 2011 roku raportu dotyczącego rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w szczególności metod diagnozy kompetencji kadr w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych; Odbiorcy szkoleń organizowanych przez KSSiP (kadra wymiaru sprawiedliwości) ustawowo zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177) prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Art. 82a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070) nakłada na sędziów obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast § 3 ww. ustawy wskazuje, iż sędzia jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Kadrę również, stosownie do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015r., poz. 54) stanowią urzędnicy i inni pracownicy. Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu. Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest także zaangażowanie wszystkich interesariuszy tj. sędziów, asesorów sądowych i asystentów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów, kadry zarządzającej, kadry administracyjnej i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Potencjał kadrowy i zasoby technologiczne KSSiP pozwalają na skuteczną realizację projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowane narzędzie będzie stale wykorzystywane w dalszej działalności szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewni trwałość i utrzymanie narzędzia ze środków własnych przez okres co najmniej 4 lat. Narzędzie umożliwi opracowanie wieloletnich planów szkoleniowych na podstawie badanych potrzeb szkoleniowych kadr wymiaru sprawiedliwości, wynikających z diagnozy indywidualnych luk kompetencyjnych oraz uwarunkowanych zmianami legislacyjnymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy w ramach realizacji projektu podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| Liczba opracowanych narzędzi umożliwiających określanie potrzeb szkoleniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Liczba raportów podsumowujących wdrożenie narzędzia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty | Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego realizację następujących modułów szkoleniowych: - warsztaty zwiększające kompetencje pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze kadrowym i finansowym, w zakresie rachunkowości finansowej, budżetowej i zasad gospodarki finansowej, prawa pracy, kadr i płac, - warsztaty zwiększające efektywność wykorzystania analitycznych oraz ewidencyjnych narzędzi informatycznych przez pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnich latach wdrożyło Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr - ZSRK (w ramach projektu Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków EFS), który stanowi obecnie podstawowe narzędzie pracy w komórkach kadrowych i finansowych. System ZSRK powstał jako element nowego modelu zarządzania, opartego o centralny system informatyczny i jednolitą politykę rachunkowości, w miejsce modelu rozproszonego, opartego o lokalne systemy i indywidualne zasady zarządzania na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych. System ZSRK jest narzędziem umożliwiającym pracę na bardzo wysokim poziomie skomplikowania, odpowiadającym wymaganiom rozproszonej struktury organizacyjnej, jaką jest sądownictwo powszechne. Jego pełne wykorzystanie wymaga jednak ciągłego podnoszenia kwalifikacji użytkowników i administratorów, jak również wszystkich osób zaangażowanych w strukturę organizacyjną ZSRK oraz osób zarządzających sądami. Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania i eksploatacji systemu ZSRK umożliwiły zidentyfikowanie obszarów wymagających zwiększenia kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w celu pełnego wykorzystania systemu. Zalicza się do nich konieczność podnoszenia kompetencji merytorycznych, związanych chociażby z zasadami rachunkowości, gospodarowania mieniem jednostki, prawem pracy, zasadami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i kwestii podatkowych. Zwiększenie wykorzystania systemu ZSRK, w szczególności jego możliwości w zakresie analizy danych, pozwoli również na znaczące podniesienie poziomu zarządzania w sądach powszechnych. Sprawozdania generowane z systemu wspomagają znacząco zarządzanie zarówno daną jednostką, jak i jednostkami z poziomu apelacji, ale również wykonywanie przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zewnętrznego nad jednostkami sądownictwa powszechnego. W ramach Modułu 1 realizowane będą warsztaty w zakresie: - rachunkowości finansowej, budżetowej i zasad gospodarki finansowej, - prawa pracy, kadr i płac, W ramach Modułu 2 realizowane będą warsztaty w zakresie: - systemu ZSRK jako podstawowego narzędzia wspierającego proces zarządzania i planowania w sądach powszechnych, - wykorzystania hurtowni danych do sporządzania sprawozdań budżetowych, - rachunkowości finansowej w ZSRK, - MS Excel jako narzędzia zwiększającego efektywność wykorzystania danych z systemu ZSRK. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie co najmniej 3 000 pracowników wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z obsługą finansową i kadrową w sądach powszechnych oraz zarządzaniem sądami powszechnymi, w tym: administratorzy ZSRK, użytkownicy końcowi ZSRK, główni księgowi i zastępcy głównych księgowych sądów, dyrektorzy sądów oraz zastępcy dyrektorów sądów oraz pozostali pracownicy oddziałów lub wydziałów zaangażowani w realizację działań w ramach procesów finansowych i kadrowych w sądach. Projekt ma charakter ogólnopolski i realizowany będzie w jedenastu lokalizacjach właściwych dla obszaru sądów apelacyjnych. Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu | 1. | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  |  | I |  | X | II |  | III |  |  | IV |  |  |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  | X |  |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  | NIE |  | x |  |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  | ……….. % |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu | - Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| - Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i komunikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| - Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem w zakresie zarządzania i komunikacji. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawcą projektu jest organizacja pozarządowa, partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej jednego szkolenia/cyklu szkoleń dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto, dla min. 100 uczestników, przeprowadzonego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryterium ma na celu określenie kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu. Rodzaje beneficjentów mogących realizować projekty w ramach typu Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta są zgodne z określonymi w „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Wniosek powinien zostać złożony przez instytucję, która posiada doświadczenie w realizacji szkoleń dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, dzięki czemu wnioskodawca będzie w stanie właściwie przygotować harmonogram szkoleń, a także odpowiednie metody warsztatów oraz wykładowców. W przypadku projektów partnerskich kryterium zostanie spełnione, gdy odpowiednim doświadczeniem wykaże się lider lub partner. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do wniosku dokumentów jednoznacznie wskazujących na zakres merytoryczny, termin, liczbę oraz wartość przeprowadzonych szkoleń, jak również liczebność grupy objętej warsztatami. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W ramach projektu wsparciem szkoleniowym zostanie objętych co najmniej 3000 osób, w tym: - Administratorzy ZSRK – pracownicy MS i sądów powszechnych - Użytkownicy końcowi – obszar finansowy w sądach - Użytkownicy końcowi – obszar kadrowy w sądach - Użytkownicy końcowi – obszar płacowy w sądach - Główni księgowi/zastępcy głównych księgowych sądów - Dyrektorzy sądów/zastępcy dyrektorów sądów - Pozostali pracownicy oddziałów lub wydziałów sądów - Pracownicy/użytkownicy końcowi MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Grupa docelowa, jaka zostanie objęta wsparciem, obejmuje osoby, które w ramach swoich obowiązków służbowych są odpowiedzialne za realizację zadań związanych z obsługą finansową i kadrową oraz zarządzaniem sądami powszechnymi. Wnioskodawca musi objąć projektem przedstawicieli każdej z grup uczestników. IOK w regulaminie konkursu wskaże szacowaną liczebność uczestników w każdej z grup, w podziale na apelacje. Spełnienie kryterium ma umożliwić osiągnięcie wskaźnika produktu – liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem w zakresie zarządzania i komunikacji i umożliwi osiągnięcie celu szczegółowego nr 2. Biorąc pod uwagę wymaganą liczbę uczestników projektu IOK zakłada, że przeznaczona na konkurs alokacja pozwoli na wybór do dofinansowania tylko jednego projektu. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryterium ma na celu zdyscyplinowanie wnioskodawcy do zrealizowania projektu w odpowiednim przedziale czasowym. Okres 18 miesięcy jest wystarczająco długi, aby umożliwić przygotowanie harmonogramu, programu, konsultację programu, przeprowadzenie warsztatów oraz rozliczenie projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągniecia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie. Jednocześnie, w celu zapewnienia szybkiej realizacji wskaźników PO WER założonych dla konkursu IOK wprowadza ograniczenia w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Planowaną datę rozstrzygnięcia konkursu IOK wskaże w regulaminie konkursu. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekt przewiduje realizację co najmniej następujących działań: - Określenie celów warsztatów – w tym spodziewanych efektów podniesienia kompetencji grup docelowych; - Opracowanie programu szkoleniowego i materiałów szkoleniowych dla poszczególnych warsztatów oraz ich konsultację z Ministerstwem Sprawiedliwości (IP); - Sporządzenie harmonogramu realizacji szkoleń zgodnie z wymaganiami opisanymi w kryterium dostępu nr 7; - Przeprowadzenie rekrutacji uczestników we współpracy z MS i sądami (w zakresie MS Excel – przeprowadzenie zdalnego sprawdzianu wiedzy); - Przeprowadzenie warsztatów w grupach nie większych niż 20 osób w module 1 oraz 10 osób w module 2. Wsparcie szkoleniowe powinno trwać 1 dzień szkoleniowy (warsztat „system ZSRK jako podstawowe narzędzie wspierające proces zarządzania i planowania w sądach powszechnych” dla dyrektorów sądów i ich zastępców) lub 2 dni szkoleniowe (pozostałe warsztaty), tj. 8 godzin szkoleniowych/dzień (1 godz. szkoleniowa = 45 minut) i powinno obejmować: - zapewnienie trenerów (co najmniej specjalistów wskazanych w kryterium dostępu nr 8), - zapewnienie materiałów w formie drukowanej i elektronicznej dla prowadzących zajęcia oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników, - zapewnienie sal szkoleniowych, sprzętu oraz środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji warsztatów (dostęp do systemu ZSRK zapewni MS za pomocą łącza VPN) - zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników szkoleń zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie konkursu; - Przeprowadzenie testu weryfikującego podniesienie kompetencji uczestników po zakończeniu warsztatów oraz ankiety ewaluacyjnej; - Wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie warsztatów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości realizowanych warsztatów, poprzez określenie minimalnego zakresu działań, jakie muszą zostać zrealizowane w ramach projektu. Treść programu musi być dostosowana do potrzeb, zakresów zadań i przygotowania grupy docelowej. Program szkoleń musi uwzględniać konfigurację ZSRK w sądach powszechnych i odnosić się do specyfiki wymiaru sprawiedliwości. Program powinien uwzględniać nie tyle standardową konfigurację systemu SAP, co odnosić się bezpośrednio do konfiguracji systemu w sądach powszechnych. IOK w regulaminie konkursu wskaże szczegółowe zagadnienia tematyczne w zakresie programu szkoleniowego. W celu zagwarantowania realizacji programu warsztatów odpowiadających specyficznym potrzebom grup docelowych, wprowadzono wymóg konsultacji programu warsztatów z Ministerstwem Sprawiedliwości. Zakłada się, że konsultacje programu będę trwały 1 miesiąc. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną wyznaczone osoby, które będą odpowiedzialne za konsultacje. Możliwe będzie również zapoznanie się z aktualną dokumentacją biznesową ZSRK w formie elektronicznej. Wybranemu Wnioskodawcy zostanie udostępniony system ZSRK, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w resorcie, w celu przygotowania do przeprowadzenia warsztatów na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu dostępności systemu ZSRK, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągniecia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Program szkoleniowy przewidywać będzie: W ramach Modułu 1: - warsztaty z rachunkowości finansowej, budżetowej i zasad gospodarki finansowej – dla administratorów i użytkowników końcowych systemu ZSRK w obszarze finansowym oraz pracowników MS, - warsztaty z prawa pracy, kadr i płac – dla administratorów i użytkowników końcowych systemu ZSRK w obszarach kadr i płac W tym module praca na kazusach obejmie co najmniej 50% czasu przeznaczonego na warsztaty. W ramach Modułu 2: - system ZSRK jako podstawowe narzędzie wspierające proces zarządzania i planowania w sądach powszechnych – warsztaty dla dyrektorów sądów i ich zastępców - wykorzystanie hurtowni danych do sporządzania sprawozdań budżetowych – warsztaty dla użytkowników końcowych w obszarach finansowych, głównych księgowych sądów i ich zastępców oraz pracowników MS - rachunkowość finansowa w ZSRK – warsztaty dla głównych księgowych sądów i ich zastępców, - MS Excel jako narzędzie zwiększające efektywność wykorzystania danych z systemu ZSRK – warsztaty dla użytkowników końcowych systemu ZSRK, głównych księgowych i ich zastępców, innych pracowników oddziałów lub wydziałów oraz pracowników MS W tym module warsztaty będą miały formę zajęć praktycznych, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz – w przypadku szkoleń z zakresu ZSRK – pracę na systemie udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (za pomocą VPN), zaś w przypadku szkoleń z zakresu MS Excel – ćwiczenia wykonywane m. in. na danych pochodzących z systemu ZSRK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryterium ma na celu dookreślenie zakresu warsztatów oraz zapewnienie, że Wnioskodawca położy nacisk na pracę na kazusach oraz zwiększenie kompetencji użytkowników w zakresie pracy w systemie ZSRK. Przeszkolenie w tym zakresie umożliwi osiągnięcie celu szczegółowego nr 2. Warsztaty z zakresu arkusza kalkulacyjnego będą przeprowadzone na dwóch poziomach zaawansowania – podstawowym i zaawansowanym. Przydział osób do warsztatów zostanie przeprowadzony na podstawie wyników testów sprawdzających poziom wiedzy, przy czym testy zostaną wykonane zdalnie przez Wnioskodawcę. W przypadku warsztatów z obsługi MS Excel IOK w regulaminie konkursu wskaże szacowaną liczebność grupy objętej warsztatami z zakresu arkusza kalkulacyjnego na poziomie podstawowym oraz na poziomie zaawansowanym. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Warsztaty zostaną przeprowadzone w co najmniej 11 lokalizacjach (1 lokalizacja w każdej apelacji, obejmująca przedstawicieli sądów tej apelacji), w miastach będących siedzibą sądu apelacyjnego lub okręgowego. Warsztaty dla pracowników MS będą się odbywać w lokalizacji właściwej dla apelacji warszawskiej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryterium ma na celu zapewnienie udziału w warsztatach jak największej liczby osób oraz obniżenie kosztów dojazdów pracowników sądów i MS. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Harmonogram realizacji szkoleń będzie składał się z odrębnych harmonogramów sporządzonych dla każdej apelacji (pracowników MS należy uwzględnić w harmonogramie apelacji warszawskiej). Harmonogram szkoleń ma zostać skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić osobom z grup docelowych uczestnictwo w warsztatach przewidzianych dla danej grupy, przy czym jedna osoba nie może uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu w tygodniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryterium ma na celu zapewnienie udziału w warsztatach jak największej liczby osób bez uszczerbku dla bieżącej pracy sądów. IOK w regulaminie konkursu wskaże tematy warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Wnioskodawca zapewnia realizację projektu przez trenerów o co najmniej następującym doświadczeniu i kwalifikacjach. W ramach Modułu 1: - warsztaty z rachunkowości finansowej, budżetowej i zasad gospodarki finansowej - co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów z zakresu rachunkowości finansowej i budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. - warsztaty z prawa pracy, kadr i płac - co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów z zakresu prawa pracy, kadr i płac. W ramach Modułu 2: - warsztat dot. systemu ZSRK jako podstawowego narzędzia wspierającego proces zarządzania i planowania w sądach powszechnych: - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub wsparcia lub konsultacji dla użytkowników systemu SAP w zakresie modułu HR - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub wsparcia lub konsultacji dla użytkowników systemu SAP w zakresie modułu PCP - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub wsparcia lub konsultacji dla użytkowników systemu SAP w zakresie modułu FI; - warsztat dot. wykorzystania hurtowni danych do sporządzania sprawozdań budżetowych - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub wsparcia lub konsultacji dla użytkowników systemu SAP w zakresie hurtowni danych BW, - warsztat dot. rachunkowości finansowej w ZSRK –co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub wsparcia lub konsultacji dla użytkowników systemu SAP w zakresie modułu FI, - warsztat dot. MS Excel jako narzędzia zwiększającego efektywność wykorzystania danych z systemu ZSRK –co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów w zakresie obsługi programu MS Excel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celem tego kryterium jest zapewnienie wysokiej jakości warsztatów dla uczestników projektu poprzez wskazanie minimalnych wymagać dotyczących posiadanego doświadczenia trenerów. W ramach modułu 1 jest możliwe spełnienie warunków wymaganych od trenerów przez 2 trenerów prowadzących dany warsztat łącznie, przy czym każda z tych osób powinna mieć co najmniej roczne doświadczenie w jednym z ww. obszarów). W ramach modułu 2 warsztat dot. systemu ZSRK jako podstawowego narzędzia wspierającego proces zarządzania i planowania w sądach powszechnych może być realizowany w całości przez trenera posiadającego doświadczenie w każdym z trzech zakresów lub w częściach przez trenerów posiadających doświadczenie w jednym lub dwóch zakresach. Liczbę specjalistów zaangażowanych do projektu określa sam wnioskodawca, biorąc pod uwagę m.in. harmonogram, miejsce organizacji szkoleń i liczebność grup. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W ramach projektu zostaną opracowane materiały e-learningowe obejmujące zakres przeprowadzonych warsztatów, wykonane w sposób umożliwiający symulację czynności wykonywanych w systemie, w narzędziu możliwym do wykorzystania na platformie SAP LSO posiadanej przez MS, oraz zgodne z wymaganiami standardu SCORM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Uzasadnienie: |  | W ramach projektu zapewnione zostaną dodatkowo interaktywne materiały e-learningowe. Materiały zostaną przygotowane odrębnie dla każdego warsztatu, a wnioskodawca zapewni, że Ministerstwo Sprawiedliwości uzyska do nich autorskie prawa majątkowe. Powyższe kryterium ma zapewnić, że pracownicy wymiaru sprawiedliwości, po zakończeniu realizacji projektu, będą mieli dostęp do materiałów dydaktycznych on-line. Szczegółowe warunki dot. wymogów dla materiałów e-learningowych zostaną dookreślone w regulaminie konkursu. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Beneficjent zapewni, że przez cały okres realizacji projektem kierować będzie osoba posiadająca doświadczenie jako kierownik projektu w co najmniej 3 realizowanych dla sektora publicznego projektach szkoleniowych (każdy o wartości co najmniej 1 mln zł). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Uzasadnienie: |  | Uwzględniając okres realizacji projektu oraz planowany zakres zadań niezbędne jest, aby projektem zarządzała osoba posiadająca doświadczenie w kierowaniu projektami o podobnym stopniu skomplikowania. Kryterium zostanie sprawdzone na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty |  |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększanie skuteczności ich egzekwowania. Celem konkursu jest zaprojektowanie i wdrożenie programów szkoleń z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury. Szkolenia mają służyć aktualizacji specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodowych pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora). Szkolenia, zgodnie z diagnozą potrzeb opracowaną przez Prokuraturę Krajową, powinny być realizowane w dwóch modułach tematycznych: - zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej: problematyka wyłudzeń podatku VAT (m. in. specyfika i odrębność postępowań przygotowawczych w tego typu sprawach, faktyczne i prawne możliwości badania przepływów finansowych podmiotów wykorzystywanych w tzw. karuzelach VAT-owskich z uwzględnieniem przepływów międzynarodowych i zarządzania środkami finansowymi przez fundusze powiernicze), - zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organami monitorującymi internet. Wykorzystywanie narzędzi informatycznych oraz internetu do popełniania tego rodzaju przestępstw wymaga od organów ścigania znajomości metod i narzędzi używanych przez przestępców, istniejących zagrożeń i sposobów ich rozpoznawania oraz prawnych i faktycznych możliwości pozyskiwania i zabezpieczania dowodów popełnienia tych przestępstw (także dowodów przechowywanych na serwerach w innych krajach). Wsparciem szkoleniowym w ramach konkursu zostanie objętych min. 1600 prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z obszaru całej Polski (800 w każdym z modułów), zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych / skarbowych i cyberprzestępczości gospodarczej. W celu zagwarantowania realizacji jednolitego programu szkoleń zakłada się dofinansowanie tylko jednego projektu w każdym z modułów tematycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu |  |  | 2. |  | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | X |  | II |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  | IV |  |  |  |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) |  |  | 3 240 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  |  |  | NIE |  |  | X |  |  |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ……….. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  |  | Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, posiadająca/y łącznie z partnerami (o ile dotyczy) udokumentowane doświadczenie w realizacji - w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu - co najmniej jednego szkolenia / cyklu szkoleń dla sektora sprawiedliwości, w którym wzięło udział min. 100 uczestników. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium ma na celu określenie kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu. Rodzaje beneficjentów mogących realizować projekty w ramach typu Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego zostały określone w „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. O dofinansowanie ze względu na szkoleniowy typ projektu mogą się ubiegać tylko określone w SzOOP podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Wymóg złożenia wniosku przez instytucje szkoleniowe posiadające doświadczenie w zakresie usług szkoleniowych dla sektora sprawiedliwości wynika z konieczności zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej usług świadczonych odbiorcom wsparcia, odpowiadającej potrzebom organizacji wymiaru sprawiedliwości i wysokim wymaganiom merytorycznym grupy docelowej. Znajomość specyfiki sektora sprawiedliwości jest warunkiem trafności doboru metod, form i kadry wykładowców. Wymaganym doświadczeniem może wykazać się wnioskodawca albo (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie) partner projektu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie (termin i zakres merytoryczny zrealizowanych szkoleń oraz rodzaj i liczbę ich uczestników). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostanie objętych min. 800 prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskazane kryterium ma na celu zapewnienie realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla celu szczegółowego nr 3 Działania 2.17 PO WER. Szkolenia powinny być otwarte dla przedstawicieli każdej ze wskazanych w kryterium grup, ale w celu sprawnej realizacji projektu i ułatwienia osiągnięcia wymaganych wskaźników IP zdecydowała się nie wskazywać minimalnych wymogów liczbowych w zakresie uczestnictwa w szkoleniach osób z każdej grupy. W ten sposób umożliwione też zostaje uczestnictwo w szkoleniach osobom rzeczywiście zainteresowanym wsparciem. Programy szkoleniowe w każdym module powinny być adresowane do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora łącznie. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 20 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium ma na celu zdyscyplinowanie wnioskodawcy do zrealizowania projektu w odpowiednim przedziale czasowym. Czas 20 miesięcy jest wystarczająco długi, aby umożliwić przygotowanie programu, jego konsultację, przeprowadzenie szkoleń oraz rozliczenie projektu. IOK zakłada, że szkolenia będą realizowane w dwóch kolejnych latach kalendarzowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie. Jednocześnie, w celu zapewnienia szybkiej realizacji wskaźników PO WER założonych dla konkursu IOK wprowadza ograniczenia w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Planowaną datę rozstrzygnięcia konkursu IOK wskaże w regulaminie konkursu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Wnioskodawca zrealizuje w ramach projektu jeden z dwóch modułów szkoleniowych: 1) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej: problematyka wyłudzeń podatku VAT– dostępna alokacja na projekt: 1 480 000 PLN; albo 2) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organami monitorującymi internet – dostępna alokacja na projekt: 1 760 000 PLN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Kryterium jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe grupy docelowej zidentyfikowane przez Prokuraturę Krajową. Moduły tematyczne powinny obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 1) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej - problematyka wyłudzeń podatku VAT (m. in. specyfika i odrębność postępowań przygotowawczych w tego typu sprawach, faktyczne i prawne możliwości badania przepływów finansowych podmiotów wykorzystywanych w tzw. karuzelach VAT-owskich z uwzględnieniem przepływów międzynarodowych i zarządzania środkami finansowymi przez fundusze powiernicze); 2) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organami monitorującymi internet. Wykorzystywanie narzędzi informatycznych oraz internetu do popełniania tego rodzaju przestępstw wymaga od organów ścigania znajomości metod i narzędzi używanych przez przestępców, istniejących zagrożeń i sposobów ich rozpoznawania oraz prawnych i faktycznych możliwości pozyskiwania i zabezpieczania dowodów popełnienia tych przestępstw (także dowodów przechowywanych na serwerach w innych krajach). W celu jak najlepszego dostosowania programu szkoleń do potrzeb uczestników IOK wprowadza wymóg konsultacji gotowego programu z Prokuraturą Krajową. IOK zakłada, że w ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty: po jednym na każdy moduł szkoleniowy. Przygotowywana przez Komisję Oceny Projektów lista, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217), będzie składała się z dwóch oddzielnych list, obejmujących projekty realizujące dany moduł szkoleniowy. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Program szkoleniowy przewiduje realizację części teoretycznej oraz części praktycznej, przy czym na część praktyczną powinno zostać poświęcone min. 50% czasu przewidzianego na szkolenia (tj. 8 godzin szkoleniowych). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dla zapewnienia efektywności szkoleń (zwiększenia skuteczności zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej lub przestępczości dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych) niezbędne jest położenie nacisku na zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce (w pierwszym module głównie praca na kazusach, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, a w drugim - również praca z zastosowaniem programów komputerowych i internetu). Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Projekt zakłada realizację co najmniej następujących działań: - Opracowanie programu jednego z modułów szkoleniowych wskazanych w kryterium dostępu nr 4, - Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń (podniesienia kompetencji uczestników) i kryteriów ich weryfikacji, - Konsultacja programu szkoleń z Prokuraturą Krajową, - Opracowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich uczestnikom szkoleń, - Realizacja szkoleń w wymiarze 16 godzin szkoleniowych na uczestnika (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) w grupach nie więcej niż 30 –osobowych, - Opracowanie i przeprowadzenie pre-testu, testu sprawdzającego nabyte kompetencje oraz ankiety ewaluacyjnej na zakończenia szkolenia, - Wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Kryterium ma na celu określenie minimalnego zakresu działań, jakie muszą zostać zrealizowane w ramach projektu, tak aby zrealizować założenia konkursu. Szkolenia powinny trwać 16 godzin szkoleniowych, podczas których wnioskodawca powinien zapewnić materiały szkoleniowe, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, doświadczonych wykładowców, wyżywienie, jak również (opcjonalnie) noclegi i zwrot kosztów dojazdów, wg standardów określonych w regulaminie konkursu. Wymagane jest zweryfikowanie założonych celów i efektów szkolenia poprzez test wiedzy. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Część praktyczna szkolenia będzie realizowana w grupach nie większych niż 15 osób. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Skuteczność szkolenia zależy od koncentracji na potrzebach ich uczestników, stąd preferowane byłoby ograniczenie wielkości grupy warsztatowej, co ułatwi dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników. Realizacja praktycznych warsztatów w mniejszych grupach umożliwi większą indywidualizację, a co za tym idzie – większą efektywność programu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. W ramach projektu zostaną opracowane dodatkowo materiały w wersji on-line (elektronicznej) umożliwiające samokształcenie oraz weryfikację nabytej wiedzy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Ze względu na znaczna rotację kadr prokuratury oraz fakt, że tematyka szkoleń obejmuje obszary, w których dotąd nie było dedykowanych szkoleń dla prokuratury współfinansowanych z funduszy europejskich, zasadnym wydaje się opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych, które umożliwią pozostałej kadrze prokuratur, która nie weźmie udziału w szkoleniach stacjonarnych, samokształcenie wraz z weryfikacją nabytej wiedzy. Jest to także cenne dla uczestników szkoleń, którzy w ten sposób mogą utrwalić materiał szkoleniowy. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora (CAM-K) przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (15 CAM oraz CAM-K), a także standaryzację działania już istniejących Centrów. Rezultatem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez: - zintegrowanie informacji (pomimo rozproszonych przepisów prawnych w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR), - ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych (pomimo wielości organizacji zajmujących się tematyką ADR oraz mediatorów niezrzeszonych), - zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych (pomimo braku przepisów prawnych określających wymagania dot. kwalifikacji mediatorów; potrzeba ta została wskazana w raporcie końcowym z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 r. przez Agrotec Polska Sp. z o.o. pn. „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”). Dzięki działaniom zrealizowanym w projekcie nastąpić ma wzrost znaczenia mediacji (pomimo braku zaufania do instytucji mediacji ze strony podmiotów kierujących sprawy do mediacji oraz potencjalnych beneficjentów mediacji - ogółu społeczeństwa); potrzeba ta została wskazana w ww. raporcie końcowym. W ramach realizacji projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy” (projekt Ministerstwa Gospodarki realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) utworzono w Polsce sześć regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w: Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Celem projektu było ułatwienie dostępu do metod ADR poprzez uruchomienie sieci Centrów. Centra te skupiają się na prowadzeniu mediacji pozasądowej, z zachowaniem możliwości mediacji sądowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi. W celu utworzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu o zasięgu ogólnopolskim, zasadne jest uruchomienie - funkcjonujących na jednolitych zasadach i w oparciu o jednolite narzędzia pracy - Centrów Arbitrażu i Mediacji we wszystkich województwach oraz konieczne jest ustandaryzowanie działań wszystkich już istniejących centrów działających w zakresie mediacji. Z uwagi na powyższe, przedmiotowy projekt jest kontynuacją wcześniej podejmowanych przez resorty sprawiedliwości i gospodarki działań mających na celu – w drodze wymiany dobrych praktyk i promowania skutecznych rozwiązań – ułatwienie dostępu do mediacji w sprawach gospodarczych. W ramach konkursu przewiduje się wybór jednego projektu w celu zapewnienia jednolitej organizacji i zintegrowanego funkcjonowania przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji koordynowanej przez CAM-K. W ramach działalności CAM-K realizowane będą jednocześnie szkolenia z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla pracowników sądów, prokuratury oraz mediatorów, co przesądza o zakwalifikowaniu konkursu również do typu operacji „Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu |  | 3. |  | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | X (IV kw. 2016 r.) |  |  |  | II |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) |  | 3 938 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  |  | NIE |  |  |  | X |  |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | 1. Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba Centrów Arbitrażu i Mediacji funkcjonujących przez 2 lata po zakończeniu realizacji projektu na podstawie jednolitych standardów działania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba nowoutworzonych lub istniejących Centrów Arbitrażu i Mediacji dofinansowanych ze środków EFS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawcą projektu jest organizacja pozarządowa, partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER), przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki: - posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach gospodarczych, - posiadanie min. 5-letniego doświadczenia w organizacji szkoleń z zakresu mediacji i / lub innych metod ADR w sprawach gospodarczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Kryterium ma na celu określenie kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu. Rodzaje beneficjentów uprawnionych do realizowania projektów w ramach typu Tworzenie Centrów Arbitrażu i Mediacji oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów oraz Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego zostały określone w „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Zadania projektowe obejmują m.in. utworzenie i funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynatora przyszłej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji, a w tym prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych oraz prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. Z tych względów niezbędne jest doświadczenie wnioskodawcy w świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach gospodarczych oraz w organizacji szkoleń z zakresu mediacji i/lub innych metod ADR w sprawach gospodarczych (odpowiednio 3-letnie oraz 5-letnie doświadczenie liczone będzie jako doświadczenie posiadane na dzień zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu wskazany w regulaminie konkursu). W przypadku realizacji projektów partnerskich określonym w kryterium doświadczeniem powinien wykazać się Wnioskodawca. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do wniosku dokumentów jednoznacznie potwierdzających zakres oraz długość wymaganego doświadczenia (np. statut, rekomendacje podmiotów, na rzecz których były realizowane szkolenia itp.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator (CAM-K) przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (sieć CAM) zlokalizowane w mieście wojewódzkim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Potrzeba inwestycji w efektywność usług publicznych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej wskazuje, iż szczeblem optymalnym dla uruchomienia centrum koordynującego działania sieci CAM jest miasto wojewódzkie rozumiane jako siedziba wojewody (linie poszczególnych województw pokrywają się z liniami kilku okręgów sądowych, w których zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. zarządzeniami prezesów sądów okręgowych zostali powołani sędziowie-koordynatorzy ds. mediacji). Zlokalizowanie siedziby CAM-K w mieście wojewódzkim zdecydowanie ułatwi także dostęp do mediacji w regionie. Ze względu na założenia konkursu oraz dostępną alokację IOK zakłada przyznanie dofinansowania tylko 1 projektowi – w regulaminie konkursu zostanie wskazany sposób wyłonienia zwycięskiego projektu w przypadku, gdy w wyniku oceny najwyższą punktację uzyska więcej niż jeden projekt. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Kryterium ma na celu zdyscyplinowanie wnioskodawcy do zrealizowania projektu w odpowiednim przedziale czasowym. Czas 30 miesięcy jest wystarczający, aby umożliwić ewaluację dotychczasowych działań w zakresie świadczenia usług mediacyjnych w sprawach gospodarczych, opracowanie zasad funkcjonowania sieci CAM oraz utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora (w tym: opracowanie standardów funkcjonowania sieci CAM, opracowanie i wdrożenie narzędzi pracy sieci CAM, opracowanie programów szkoleń sieci CAM, opracowanie dokumentów organizacyjnych i uruchomienie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora po ok. 8 miesiącach od momentu rozpoczęcia realizacji projektu), zapewnienie funkcjonowania CAM-K (przez okres minimum 18 miesięcy od momentu uruchomienia Centrum), przeprowadzenie szkoleń z zakresu public relations, przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania sieci CAM oraz rozliczenie projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu (w tym poszczególnych jego etapów) poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie. W szczególności wydłużenie okresu realizacji projektu będzie możliwe w sytuacji opóźnień w uruchomieniu działalności pozostałych 15 CAM. Jednocześnie, w celu zapewnienia szybkiej realizacji wskaźników PO WER założonych dla konkursu IOK wprowadza ograniczenia w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Planowaną datę rozstrzygnięcia konkursu IOK wskaże w regulaminie konkursu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zrealizuje w projekcie następujące zadania: - ewaluację działania 6 CAM, utworzonych w ramach projektu PO KL „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy”, - opracowanie zasad funkcjonowania sieci CAM oraz utworzenie CAM-K, - zapewnienie funkcjonowania CAM-K (przez okres minimum 18 miesięcy od momentu utworzenia CAM-K), - przeprowadzenie szkoleń z zakresu public relations, - ewaluację działania sieci CAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Osiągnięcie założonych rezultatów konkursu (1. zintegrowanie informacji o mediacji, 2. ujednolicenia praktyki mediacji w sprawach gospodarczych oraz 3. zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych) wymaga dookreślenia minimalnego zakresu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. W celu umożliwienia zrealizowania wszystkich zadań projektowych w okresie realizacji projektu wskazanym w kryterium dostępu nr 3, uruchomienie CAM powinno nastąpić po ok. 8 miesiącach od rozpoczęcia działań projektowych. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni, że w ramach zadania dot. przeprowadzenia ewaluacji 6 CAM, utworzonych w ramach projektu PO KL „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy” nastąpi: - ocena działania 6 CAM; - identyfikacja dobrych praktyk; - opracowanie rekomendacji dla przyszłej sieci CAM w obszarze procesów, narzędzi informatycznych, programów szkoleń oraz organizacji działania Centrów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Przeprowadzona przez wnioskodawcę ewaluacja dotychczasowych działań w zakresie ułatwiania dostępu do usług mediacyjnych umożliwi przede wszystkim zidentyfikowanie dobrych praktyk oraz kluczowych rekomendacji stanowiących punkt wyjścia do opracowania standardów działania sieci CAM, zwiększenia kompetencji uczestników systemu mediacji, sposobu działania sieci, a także przyczyni się do upowszechniania jednolitych standardów postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych. Ewaluacja powinna dotyczyć działania sześciu Centrów Arbitrażu i Mediacji powstałych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wyniki ewaluacji powinny zostać uwzględnione m. in. w organizacji funkcjonowania CAM-K i 15 CAM. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni, że w ramach zadania dot. opracowania zasad funkcjonowania sieci CAM oraz utworzenia CAM-K nastąpi: - opracowanie standardów funkcjonowania CAM-K oraz pozostałych Centrów Arbitrażu i Mediacji w ramach przyszłej sieci CAM (z uwzględnieniem procesu zarządzania działalnością sieci CAM, prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz monitorowania działalności sieci CAM); - opracowanie koncepcji i wdrożenie narzędzia informatycznego dla mediacji; - opracowanie standardów i wdrożenie jednej ogólnopolskiej infolinii „znajdź mediatora”; - opracowanie programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych; - opracowanie dokumentów organizacyjnych CAM-K, w tym co najmniej regulaminu i statutu; - uruchomienie CAM-K. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Do wzrostu znaczenia mediacji jako instytucji przyczyni się stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu działania sieci CAM. Mając powyższe na względzie w pierwszej kolejności wnioskodawca opracuje zasady funkcjonowania sieci CAM w oparciu o jednolite standardy, z wykorzystaniem spójnych programów szkoleniowych oraz narzędzia informatycznego, wykorzystywanego zarówno jako tzw. back-office, jak i podstawowe źródło informacji nt. mediacji w sprawach gospodarczych dla wszystkich zainteresowanych. Następnie, w oparciu o opracowane zasady, wnioskodawca uruchomi Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora sieci CAM. Programy szkoleń powinny przewidywać realizację szkoleń profilowanych (realizowanych w formie wykładowej i warsztatowej jako szkolenie dwudniowe trwające łącznie 16 godzin szkoleniowych); (1 godz. szkoleniowa = 45 minut); Grupa docelowa szkoleń (180) obejmuje 3 podgrupy (warunkiem udziału w szkoleniach jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa, w którym działa CAM-K): przedstawicieli sądownictwa (sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych) – min. 60 osób, przedstawicieli prokuratury (prokuratorów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury) – min. 60 osób, środowiska mediatorów (mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych) – min. 60 osób. Szczegółowe wymagania odnośnie do funkcjonalności narzędzia informatycznego, ogólnopolskiej infolinii oraz szkoleń zostaną dookreślone w regulaminie konkursu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni, że w ramach zadania dot. zapewnienia funkcjonowania CAM-K nastąpi: - zarządzanie bieżącą działalnością CAM-K, administrowanie i aktualizowanie narzędzia informatycznego dla mediacji, a także monitorowanie bieżącej działalności CAM-K oraz pozostałych CAM; - podjęcie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych (w liczbie określonej w zależności od lokalizacji siedziby CAM-K); - przeprowadzenie co najmniej 9 szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla min. 180 osób; - organizacja 6 paneli dyskusyjnych (forum wymiany doświadczeń) angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Z raportu końcowego z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 r. przez Agrotec Polska Sp. z o.o. pn. „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” wynika, że wśród głównych przyczyn małej popularności mediacji w Polsce wymienia się brak informacji o mediacji i mediatorach, brak zaufania między środowiskiem prawniczym a środowiskiem mediatorów, niewystarczającą liczbę i skuteczność szkoleń w zakresie mediacji. Z tego względu, obok zapewnienia zarządzania bieżącą działalnością Centrum oraz monitorowania sieci CAM, wnioskodawca będzie realizował również podejmowanie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz paneli grupujących interesariuszy mediacji. Ponadto wnioskodawca, pełniąc funkcję jednostki koordynującej funkcjonowanie ogólnopolskiej sieci CAM, będzie odpowiedzialny za monitorowanie bieżącej działalności sieci. Minimalna liczba mediacji, które powinny zostać podjęte w okresie realizacji projektu, została wskazana proporcjonalnie do liczby spraw gospodarczych, jakie w 2015 roku wpłynęły do sądów rejonowych i okręgowych z obszaru danego województwa i wynosi odpowiednio: dla województwa dolnośląskiego – 120, kujawsko-pomorskiego – 44, lubelskiego – 26, lubuskiego – 18, łódzkiego – 64, małopolskiego – 76, mazowieckiego – 232, opolskiego – 18, podkarpackiego – 36, podlaskiego – 28, pomorskiego – 64, śląskiego – 134, świętokrzyskiego – 22, warmińsko-mazurskiego – 22, wielkopolskiego – 100, zachodniopomorskiego – 36. Za moment „podjęcia” mediacji należy rozumieć moment, w którym strony co najmniej podeszły do mediacji (wyraziły zgodę na mediację oraz wzięły udział w posiedzeniu mediacyjnym). W ramach organizacji szkoleń powinny zostać zrealizowane: szkolenia profilowane: przeprowadzone odrębnie dla przedstawicieli każdej z 3 podgrup wskazanych w uzasadnieniu do kryterium dostępu nr 6, wnioskodawca przeprowadzi 3 szkolenia dla każdej podgrupy (łącznie co najmniej 9 szkoleń), szkolenie prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 20 osób, W celu zapewnienia efektywności działań podejmowanych przez CAM-K Wnioskodawca powinien zorganizować również co najmniej 6 jednodniowych paneli dyskusyjnych (fora wymiany doświadczeń) angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych (przedstawicieli interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych: przedstawicieli sądownictwa (sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych), przedstawicieli prokuratury (prokuratorów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury), środowiska mediatorów (mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych), pracowników regionalnych izb obrachunkowych, przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych –oraz absolwentów (absolwentów studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewne, a także absolwentów studiów podyplomowych z zakresu metod ADR). W każdym panelu powinno wziąć udział min. 25 osób (po 5 uczestników z każdej z podgrup; warunkiem udziału jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa, w którym działa CAM-K, posiadanie siedziby lub zamieszkanie na terenie województwa, w którym działa CAM-K). Panele powinny być okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań danego województwa, oczekiwań różnych grup interesariuszy, oraz do sformułowania wniosków w zakresie poprawienia funkcjonowania mediacji w sprawach gospodarczych. Wnioski z przeprowadzonych paneli (także paneli zorganizowanych w pozostałych CAM) powinny zostać umieszczone w raporcie z funkcjonowania sieci CAM, o którym mowa w kryterium dostępu nr 11. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca opracuje program oraz przeprowadzi co najmniej 16 szkoleń z zakresu public relations (po jednym dla każdego CAM, w tym CAM-K), w których udział weźmie łącznie 480 mediatorów prowadzących postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych w ramach sieci CAM (po 30 mediatorów w ramach każdego z 16 CAM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Kryterium ma na celu zwiększenie kompetencji osób zaangażowanych w prowadzenie postępowań mediacyjnych z zakresu relacji z otoczeniem systemu mediacji, a w konsekwencji zwiększenia zainteresowania społeczeństwa mediacją w sprawach gospodarczych. Działania szkoleniowe z zakresu PR w ramach sieci CAM będą prowadzone wnioskodawcę. Szkolenia powinny być realizowane w siedzibach poszczególnych CAM w formule jednodniowej (8 godzin szkoleniowych; 1 godz. szkoleniowa=45 minut). Podczas szkolenia powinny zostać omówione co najmniej następujące zagadnienia: wstęp do PR i marketingu komunikacyjnego; miejsce PR w organizacji i w nauce o zarządzaniu; strategie komunikacji; kontakty z potencjalnymi klientami - rodzaje klientów i techniki oraz metody komunikacji; zarządzanie grupami interesariuszy; miejsce Internetu i sieci społecznościowych we współczesnym PR; ewaluacja działań PR). Powinna być także przeprowadzona analiza case studies. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni, że każde szkolenie w ramach zadań CAM-K (z wyjątkiem szkoleń z zakresu public relations) zostanie przeprowadzone przez dwóch trenerów, spełniających łącznie następujące warunki: - w zakresie doświadczenia trenerskiego: posiadanie 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych, - w zakresie doświadczenia mediatora: posiadanie 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Skuteczność i efektywność realizowanych w projekcie szkoleń zależy w dużej mierze od umiejętności przekazywania wiedzy przez trenerów oraz od jakości posiadanej przez nich wiedzy. W związku z powyższym, niezbędne jest dysponowanie przez wnioskodawcę trenerami posiadającymi zarówno doświadczenie trenerskie, jak i doświadczenie mediatora. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni, że osoby prowadzące postępowania mediacyjne w ramach działalności CAM-K (mediatorzy) będą posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 10 mediacji w sprawach gospodarczych rocznie przez okres ostatnich 5 lat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Skuteczność i efektywność prowadzonych przez CAM-K sieci Centrów postępowań mediacyjnych zależy w dużej mierze od doświadczenia osób prowadzących postępowania mediacyjne – mediatorów. W związku z powyższym, niezbędne jest dysponowanie przez wnioskodawcę osobami posiadającymi kilkuletnie doświadczenie w pracy mediatora wsparte konkretną liczbą przeprowadzonych mediacji. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni, że w ramach zadania dot. ewaluacji działania sieci CAM opracowany zostanie raport oceniający minimum 18-miesięczny okres funkcjonowania CAM-K oraz minimum 12-miesięczny okres funkcjonowania pozostałych 15 wojewódzkich CAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Kryterium ma na celu przeprowadzenie przez wnioskodawcę oceny funkcjonowania sieci CAM (z uwzględnieniem procesu zarządzania CAM (w tym CAM-K), stosowania narzędzia informatycznego sieci CAM, podjętych postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, ewaluacji szkoleń oraz wniosków z paneli dyskusyjnych (wskazanych w kryterium dostępu nr 7), identyfikację barier w obszarze mediacji, a także wskazanie rekomendowanych działań optymalizujących funkcjonowanie sieci CAM oraz zidentyfikowanie dobrych praktyk. Opracowany raport umożliwi optymalizację funkcjonowania ogólnopolskiej sieci CAM w kolejnych latach. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów projektu poprzez zagwarantowanie, że w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu CAM-K podejmie postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych, w liczbie określonej w zależności od lokalizacji siedziby CAM-K. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  | Minimalna liczba mediacji, które powinny zostać przeprowadzone w okresie trwałości projektu, została wskazana proporcjonalnie do liczby spraw gospodarczych, jakie w 2015 roku wpłynęły do sądów rejonowych i okręgowych z obszaru danego województwa i wynosi odpowiednio: dla województwa dolnośląskiego – 180, kujawsko-pomorskiego – 68, lubelskiego – 40, lubuskiego – 26, łódzkiego – 94, małopolskiego – 116, mazowieckiego – 348, opolskiego – 26, podkarpackiego – 52, podlaskiego – 42, pomorskiego – 96, śląskiego – 200, świętokrzyskiego – 34, warmińsko-mazurskiego – 34, wielkopolskiego – 150, zachodniopomorskiego – 56. W związku z powyższym, w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia statystyk dotyczących podjętych postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych uwzględniających co najmniej fakt wyrażenia przez strony zgody na mediację oraz liczbę posiedzeń mediacyjnych, w których strony wzięły udział. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym projekcie w województwie, z wyjątkiem województwa, na terenie którego będzie utworzone Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator -CAM-K) przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM-K oraz 15 CAM, zwane dalej siecią CAM), działających w oparciu o i przy wykorzystaniu opracowanych i wdrożonych przez Koordynatora: standardów funkcjonowania sieci CAM, narzędzia informatycznego dla mediacji, jednej ogólnopolskiej infolinii oraz programów szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych. Rezultatem konkursu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez: - zintegrowanie wiedzy (pomimo rozproszonych przepisów prawnych w zakresie mediacji oraz pozostałych metod ADR), - ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych (pomimo wielości organizacji zajmujących się tematyką ADR oraz mediatorów niezrzeszonych), - podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych (pomimo braku przepisów prawnych określających wymagania dot. kwalifikacji mediatorów; potrzeba ta została wskazana w raporcie końcowym z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 r. przez Agrotec Polska Sp. z o.o. pn. „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji”). Dzięki działaniom zrealizowanym w każdym z 15 projektów nastąpić ma wzrost znaczenia mediacji (pomimo braku zaufania do instytucji mediacji ze strony podmiotów kierujących sprawy do mediacji oraz potencjalnych beneficjentów mediacji - ogółu społeczeństwa); potrzeba ta została wskazana w ww. raporcie końcowym. W ramach realizacji projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy” (projekt Ministerstwa Gospodarki realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) utworzono w Polsce sześć regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w: Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Celem projektu było ułatwienie dostępu do metod ADR poprzez uruchomienie sieci Centrów. Centra te skupiają się na prowadzeniu mediacji pozasądowej, z zachowaniem możliwości mediacji sądowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi. W celu utworzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu o zasięgu ogólnopolskim, zasadne jest uruchomienie - funkcjonujących na jednolitych zasadach i w oparciu o jednolite narzędzia pracy - Centrów Arbitrażu i Mediacji we wszystkich województwach oraz ustandaryzowanie działań wszystkich już istniejących centrów działających w zakresie mediacji. W ramach konkursu przewiduje się wybór 15 projektów (po jednym projekcie z każdego województwa, z wyjątkiem województwa, na terenie którego będzie utworzone CAM-K) w celu zapewnienia funkcjonowania ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji. W ramach działalności CAM realizowane będą jednocześnie szkolenia z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla pracowników sądów, prokuratury oraz mediatorów, co przesądza o zakwalifikowaniu konkursu również do typu operacji „Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu | 4. | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  | III |  |  | IV |  | X |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  | X |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) | 30 909 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  | NIE |  | X |  |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  |  | 0. % |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu | 1. Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba Centrów Arbitrażu i Mediacji funkcjonujących przez 2 lata po zakończeniu realizacji projektu na podstawie jednolitych standardów działania |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba nowoutworzonych lub istniejących Centrów Arbitrażu i Mediacji dofinansowanych ze środków EFS |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wnioskodawcą projektu jest organizacja pozarządowa, partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER), przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury posiadająca/y min. 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach gospodarczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium ma na celu określenie kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu. Rodzaje beneficjentów uprawnionych do realizowania projektów w ramach typu Tworzenie Centrów Arbitrażu i Mediacji oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów oraz Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego zostały określone w „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Zadania projektowe obejmują m.in. utworzenie i funkcjonowanie wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji, których głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, także w okresie po zakończeniu realizacji projektu. Z tych względów niezbędne jest doświadczenie wnioskodawcy w świadczeniu usług mediacyjnych w sprawach gospodarczych (3-letnie doświadczenie liczone będzie jako doświadczenie posiadane na dzień zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu wskazany w regulaminie konkursu).W przypadku realizacji projektów partnerskich określonym w kryterium doświadczeniem powinien wykazać się Wnioskodawca. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do wniosku dokumentów jednoznacznie potwierdzających zakres oraz długość wymaganego doświadczenia (np. statut, rekomendacje podmiotów, na rzecz których były realizowane szkolenia itp.). |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 2. W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Arbitrażu i Mediacji zlokalizowane w mieście wojewódzkim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Potrzeba inwestycji w efektywność usług publicznych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej wskazuje, iż szczeblem optymalnym dla uruchomienia centrum zarządzającego informacją o mediacji w sprawach gospodarczych jest miasto wojewódzkie rozumiane jako siedziba wojewody (linie poszczególnych województw RP pokrywają się z liniami kilku okręgów sądowych, w których zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. zarządzeniami prezesów sądów okręgowych zostali powołani sędziowie-koordynatorzy ds. mediacji). Zlokalizowanie siedziby Centrum Arbitrażu i Mediacji w mieście wojewódzkim zdecydowanie ułatwi także dostęp do mediacji w regionie. W ramach projektu istnieje jednak możliwość świadczenia usług mediacyjnych także poza siedzibą CAM. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 3. Kwota dofinansowania projektu nie przekracza 2 060 600 PLN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Całość alokacji została podzielona na 15 równych części, w celu umożliwienia wszystkim 15 CAM tworzonym w ramach ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji realizacji działań, biorąc pod uwagę założenia równego dostępu do narzędzi pracy przygotowanych przez CAM– Koordynatora oraz równego poziomu środków finansowych przeznaczonych na organizację, utworzenie i funkcjonowanie Centrów. Ze względu na założenia konkursu oraz dostępną alokację IOK zakłada przyznanie dofinansowania tylko 1 projektowi w każdym województwie (z wyjątkiem województwa, na terenie którego działa CAM-K). Przygotowywana przez Komisję Oceny Projektów lista, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn zm. ), będzie składała się z 15 oddzielnych list, po jednej na każde województwo. W regulaminie konkursu zostanie wskazany sposób wyłonienia zwycięskiego projektu w przypadku, gdy w wyniku oceny najwyższą punktację uzyska więcej niż jeden projekt przewidujący utworzenie CAM w danym województwie. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 4. Okres realizacji projektu nie przekracza 20 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Kryterium ma na celu zdyscyplinowanie wnioskodawcy do zrealizowania projektu w odpowiednim przedziale czasowym. Czas 20 miesięcy jest wystarczający, aby umożliwić: uruchomienie CAM w danym województwie w oparciu o standardy funkcjonowania opracowane przez CAM-K (po ok. 6 miesiącach od momentu rozpoczęcia realizacji projektu), funkcjonowanie CAM (przy użyciu narzędzi pracy opracowanych i wdrożonych przez CAM-K, przez okres minimum 12 miesięcy od momentu uruchomienia Centrum) oraz rozliczenie projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu (w tym poszczególnych jego etapów) poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie. Jednocześnie, w celu zapewnienia szybkiej realizacji wskaźników PO WER założonych dla konkursu oraz ujednolicenia okresów realizacji projektu, a co za tym idzie – okresów utworzenia i działania Centrów, IOK wprowadza ograniczenia w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Planowaną datę rozstrzygnięcia konkursu IOK wskaże w regulaminie konkursu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 5. Centrum Arbitrażu i Mediacji powstanie w oparciu o opracowane przez CAM-K standardy funkcjonowania sieci CAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | W celu stworzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji o zasięgu ogólnopolskim, zasadne jest ustandaryzowanie zasad działania sieci CAM w oparciu o opracowane przez CAM-K standardy funkcjonowania w wyniku przeprowadzonej wcześniej przez CAM-K ewaluacji działania sześciu regionalnych, działających wg jednolitych zasad, Centrów Arbitrażu i Mediacji powstałych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 6. Wnioskodawca zrealizuje w projekcie następujące zadania: - utworzenie CAM, - zapewnienie funkcjonowania CAM (przez okres minimum 12 miesięcy od momentu utworzenia CAM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Osiągnięcie założonych rezultatów konkursu (1. zintegrowanie informacji o mediacji, 2. ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych oraz 3. zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawa jakości usług mediacyjnych) wymaga dookreślenia minimalnego zakresu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. W celu umożliwienia zrealizowania wszystkich zadań projektowych w okresie realizacji projektu wskazanym w kryterium dostępu nr 4, uruchomienie CAM powinno nastąpić po ok. 6 miesiącach od rozpoczęcia działań projektowych. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 7. Wnioskodawca zapewni, iż w ramach zadania dot. utworzenia CAM nastąpi: - opracowanie dokumentów organizacyjnych CAM, w tym co najmniej regulaminu i statutu (w oparciu o opracowane przez CAM-K standardy funkcjonowania sieci CAM), - uruchomienie CAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Do wzrostu znaczenia mediacji jako instytucji przyczyni się stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu działania sieci CAM. Mając powyższe na względzie w pierwszej kolejności wnioskodawca opracuje dokumenty organizacyjne CAM w oparciu o jednolite standardy funkcjonowania opracowane przez CAM-K. Następnie, w oparciu o opracowane dokumenty organizacyjne, wnioskodawca uruchomi Centrum Arbitrażu i Mediacji. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 8. Wnioskodawca zapewni, że w ramach zadania dot. zapewnienia funkcjonowania CAM nastąpi: - zarządzanie bieżącą działalnością CAM, administrowanie i aktualizowanie podstroną uruchomionego przez CAM-K narzędzia informatycznego dla mediacji, a także informowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynatora o bieżącej działalności CAM; - podjęcie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych (w liczbie określonej w zależności od lokalizacji siedziby CAM); - przeprowadzenie co najmniej 6 szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla min. 120 osób; - organizacja 4 paneli dyskusyjnych (forum wymiany doświadczeń) angażujących interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Z raportu końcowego z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 r. przez Agrotec Polska Sp. z o.o. pn. „Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji” wynika, że wśród głównych przyczyn małej popularności mediacji w Polsce wymienia się brak informacji o mediacji i mediatorach, brak zaufania między środowiskiem prawniczym a środowiskiem mediatorów, niewystarczającą liczbę i skuteczność szkoleń w zakresie mediacji. Z tego względu, obok zapewnienia zarządzania bieżącą działalnością Centrum oraz informowania o niej Centrum Arbitrażu i Mediacji-Koordynatora sieci CAM, wnioskodawca będzie realizował również podejmowanie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych oraz paneli grupujących interesariuszy mediacji. Minimalna liczba mediacji, które powinny zostać podjęte w okresie realizacji projektu, została wskazana proporcjonalnie do liczby spraw gospodarczych, jakie w 2015 roku wpłynęły do sądów rejonowych i okręgowych z obszaru danego województwa i wynosi odpowiednio: dla województwa dolnośląskiego – 90, kujawsko-pomorskiego – 34, lubelskiego – 20, lubuskiego – 13, łódzkiego – 47, małopolskiego – 58, mazowieckiego – 174, opolskiego – 13, podkarpackiego – 26, podlaskiego – 21, pomorskiego – 48, śląskiego – 100, świętokrzyskiego – 17, warmińsko-mazurskiego – 17, wielkopolskiego – 75, zachodniopomorskiego – 28. Za moment „podjęcia” mediacji należy rozumieć moment, w którym strony co najmniej podeszły do mediacji (wyraziły zgodę na mediację oraz wzięły udział w posiedzeniu mediacyjnym). Prowadzone szkolenia mają być realizowane w oparciu o programy opracowane przez CAM-K w formie szkoleń profilowanych (realizowanych w formie wykładowej i warsztatowej jako szkolenie dwudniowe trwające łącznie 16 godzin szkoleniowych; 1 godz. szkoleniowa = 45 minut). Grupa docelowa szkoleń (120) obejmuje 3 podgrupy (warunkiem udziału w szkoleniach jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa, w którym działa uruchomione w projekcie CAM): przedstawicieli sądownictwa (sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych) – min. 40 osób, przedstawicieli prokuratury (prokuratorów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury) – min. 40 osób, środowiska mediatorów (mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych) – min. 40 osób. W celu zapewnienia efektywności działań podejmowanych przez CAM Wnioskodawca powinien zorganizować również co najmniej 4 jednodniowe panele dyskusyjne (fora wymiany doświadczeń) angażujące interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych (przedstawicieli interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych: przedstawicieli sądownictwa (sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych), przedstawicieli prokuratury (prokuratorów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury), środowiska mediatorów (mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych), pracowników regionalnych izb obrachunkowych, przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych –oraz absolwentów (absolwentów studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewne, a także absolwentów studiów podyplomowych z zakresu metod ADR). W każdym panelu powinno wziąć udział min. 25 osób (po 5 uczestników z każdej z podgrup; warunkiem udziału jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa, w którym działa uruchomione w projekcie CAM, posiadanie siedziby lub zamieszkanie na terenie województwa, w którym działa uruchomione w projekcie CAM). Panele powinny być okazją do zidentyfikowania barier w skutecznym funkcjonowaniu mediacji w sprawach gospodarczych z uwzględnieniem uwarunkowań danego województwa oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy, a także sformułowania wniosków w zakresie poprawienia funkcjonowania mediacji w sprawach gospodarczych. Wnioski z przeprowadzonych paneli powinny zostać przekazane do CAM-K w celu umieszczenia w przygotowywanym przez CAM-K raporcie z funkcjonowania sieci CAM. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 9. Wnioskodawca zapewni, że każde szkolenie w ramach zadań CAM zostanie przeprowadzone przez dwóch trenerów, spełniających łącznie następujące warunki: - w zakresie doświadczenia trenerskiego: posiadanie 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych, - w zakresie doświadczenia mediatora: posiadanie 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Skuteczność i efektywność realizowanych w projekcie szkoleń zależy w dużej mierze od umiejętności przekazywania wiedzy przez trenerów oraz od jakości posiadanej przez nich wiedzy. W związku z powyższym, niezbędne jest dysponowanie przez wnioskodawcę trenerami posiadającymi zarówno doświadczenie trenerskie, jak i doświadczenie mediatora. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 10. Wnioskodawca zapewni, iż osoby prowadzące postępowania mediacyjne w ramach działalności CAM (mediatorzy) będą posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 10 mediacji w sprawach gospodarczych rocznie przez okres ostatnich 5 lat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Skuteczność i efektywność prowadzonych przez CAM postępowań mediacyjnych zależy w dużej mierze od doświadczenia osób prowadzących postępowania mediacyjne – mediatorów. W związku z powyższym, niezbędne jest dysponowanie przez wnioskodawcę osobami posiadającymi kilkuletnie doświadczenie w pracy mediatora wsparte konkretną liczbą przeprowadzonych mediacji. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 11. Wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów projektu poprzez zagwarantowanie, iż w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu CAM podejmie postępowania mediacyjne w sprawach gospodarczych, w liczbie określonej w zależności od lokalizacji siedziby CAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  | Minimalna liczba mediacji, które powinny zostać podjęte w okresie realizacji projektu, została wskazana proporcjonalnie do liczby spraw gospodarczych, jakie w 2015 roku wpłynęły do sądów rejonowych i okręgowych z obszaru danego województwa i wynosi odpowiednio: dla województwa dolnośląskiego – 180, kujawsko-pomorskiego – 68, lubelskiego – 40, lubuskiego – 26, łódzkiego – 94, małopolskiego – 116, mazowieckiego – 348, opolskiego – 26, podkarpackiego – 52, podlaskiego – 42, pomorskiego – 96, śląskiego – 200, świętokrzyskiego – 34, warmińsko-mazurskiego – 34, wielkopolskiego – 150, zachodniopomorskiego – 56. W związku z powyższym, w okresie dwóch lat od zakończenia realizacji projektu wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia statystyk dotyczących podjętych postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych uwzględniających co najmniej fakt wyrażenia przez strony zgody na mediację oraz liczbę posiedzeń mediacyjnych, w których strony wzięły udział. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy opracowania nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych, którzy kierują lub w przyszłości mogą kierować strony spraw gospodarczych do mediacji. W ramach konkursu ma zostać opracowany program szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego skierowania spraw gospodarczych do mediacji. W oparciu o opracowany program mają zostać przeprowadzone pilotażowe szkolenia dla co najmniej 400 uczestników. Szkolenia mają prezentować wiedzę, metody i narzędzia w zakresie oceny „mediawalności” oraz efektywnego przygotowania i przeprowadzenia działań ukierunkowanych na podjęcie przez strony sporu mediacji. Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać zarówno doświadczenia polskie, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady. Działania zrealizowane w ramach konkursu mają w założeniu przełożyć się na zwiększenie liczby oraz skuteczności skierowań do mediacji, co jest komplementarne do działań zaplanowanych w typie operacji „Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów” w tym samym celu szczegółowym PO WER. Ze względu na pilotażowy charakter szkoleń zakłada się wybór do dofinansowania tylko jednego projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu |  | 5. | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  | I |  |  | X | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  | NIE |  | X |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  |  |  | ……….. % |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER), przedsiębiorca, szkoła wyższa, jednostka naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, posiadający/a łącznie z partnerami (o ile dotyczy) udokumentowane 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji oraz udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium wynika z zamkniętego katalogu beneficjentów określonego przez SzOOP. O dofinansowanie ze względu na szkoleniowy typ projektu dla Działania 2.17 mogą się ubiegać tylko określone w SzOOP podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Wymóg złożenia wniosku przez instytucje posiadające doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń z mediacji oraz przeprowadzania mediacji wynika z konieczności zapewnienia wysokiej jakości usług w odniesieniu do faktu specyfiki procesu mediacji, w szczególności jego odmiennego wobec procesu sądowego charakteru. Posiadanie odpowiedniego doświadczenia jest warunkiem trafności doboru metod, form i kadry wykładowców. Wymóg posiadania wskazanego w kryterium doświadczenia powinien być spełniony najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy odpowiednim doświadczeniem wykaże się lider i/lub partner projektu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do wniosku dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostanie objętych min. 400 uczestników: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego specjalizujących się w prawie cywilnym lub gospodarczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskazane kryterium ma na celu zapewnienie realizacji wskaźników rezultatu i produktu. Plan realizacji celów pośrednich i końcowych PO WER dla celu szczegółowego: Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania definiuje wskaźniki rezultatu poprzez liczbę pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania spraw gospodarczych do mediacji, projekt musi więc być adresowany do kadr sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) zajmujących się tą tematyką. Szkolenia powinny być otwarte dla przedstawicieli każdej ze wskazanych kryteriów grup (na etapie opracowywania programu i rekrutacji), ale w celu sprawnej realizacji projektu i ułatwienia osiągnięcia wymaganych wskaźników IOK zdecydowała się nie wskazywać minimalnych wymogów liczbowych w zakresie uczestnictwa w szkoleniach osób z każdej grupy. W ten sposób umożliwione też zostaje uczestnictwo w szkoleniach osobom rzeczywiście zainteresowanym wsparciem. Wnioskodawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkoleń dla min. 400 uczestników. Mając na uwadze ten wymóg, IOK zakłada, że przeznaczona na konkurs alokacja pozwoli na wybór do dofinansowania tylko jednego projektu. W regulaminie konkursu zostanie wskazany sposób wyłonienia zwycięskiego projektu w przypadku, gdy w wyniku oceny najwyższą punktację uzyska więcej niż jeden projekt. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium jest efektem zakładanej sekwencji działań do zrealizowania w projekcie. Czas 18 miesięcy jest wystarczający do opracowania programu, skonsultowania go z IOK (należy założyć, że konsultacje te będą trwać ok. 1 miesiąca), rekrutacji uczestników oraz przeprowadzenia dla nich jednodniowych szkoleń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie. Jednocześnie, w celu zapewnienia szybkiej realizacji wskaźników PO WER założonych dla konkursu IOK wprowadza ograniczenia w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Planowaną datę rozstrzygnięcia konkursu IOK wskaże w regulaminie konkursu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Trenerami są osoby posiadające min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji oraz min. 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ze względu na wysokie wymagania grupy docelowej oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości merytorycznej szkoleń, wprowadzone zostaje kryterium, wskazujące na minimalne doświadczenie wymagane od wszystkich trenerów prowadzących szkolenia w projekcie. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. W projekcie zostanie opracowany program szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego skierowania spraw gospodarczych do mediacji. Program ma uwzględniać polskie doświadczenia w zakresie mediacji gospodarczej, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kryterium ma wskazywać na zakres tematyczny programu realizowanego w projekcie. Szkolenia mają prezentować wiedzę, metody i narzędzia w zakresie oceny „mediawalności” oraz efektywnego przygotowania i przeprowadzenia działań ukierunkowanych na podjęcie przez strony sporu mediacji. Niezmiernie ważne jest przedstawienia praktycznych przykładów kierowania spraw gospodarczych do mediacji (doświadczenia polskie). Wymóg odniesienia się w programie do doświadczeń innych krajów będzie miał dla uczestników szkoleń cenny aspekt porównawczy (prezentacja dobrych praktyk). Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Projekt przewiduje realizację co najmniej następujących działań: - Opracowanie programu szkolenia w zakresie wskazanym w kryterium dostępu nr 5 oraz konsultacje programu z IOK, - Opracowanie materiałów szkoleniowych, - Opracowanie planu rekrutacji uczestników oraz harmonogramu realizacji szkoleń, - Realizację szkoleń w wymiarze 8 godzin szkoleniowych na uczestnika (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) w grupach nie więcej niż 12 – osobowych, - Opracowanie i przeprowadzenie pre-testu, testu sprawdzającego nabyte kompetencje oraz ankiety ewaluacyjnej na zakończenia szkolenia, - Wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Kryterium ma na celu określenie minimalnego zakresu działań, jakie muszą zostać zrealizowane w ramach projektu, tak aby zrealizować założenia konkursu. Opracowany program szkolenia musi zostać skonsultowany z IOK. Szkolenia powinny trwać 8 godzin szkoleniowych, podczas których wnioskodawca powinien zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, doświadczonych wykładowców, oraz wyżywienie (wg standardów określonych w regulaminie konkursu). Wymagane jest zweryfikowanie założonych celów i efektów szkolenia (podniesienia kompetencji uczestników) poprzez test wiedzy. Ankieta ewaluacyjna ma sprawdzać poziom satysfakcji uczestników z organizacji szkolenia. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trenerami są mediatorzy, którzy uczestniczyli w zagranicznych: szkoleniach zawodowych lub wymianie doświadczeń w zakresie mediacji w ramach wymiaru sprawiedliwości, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Uzasadnienie: | Projekt będzie realizowany dla wymagającej grupy docelowej i ze względu na specyficzne potrzeby kadr wymiaru sprawiedliwości oraz zakres programu szkolenia (przewidujący omówienia zagadnień dot. kierowania spraw gospodarczych do mediacji w innych krajach), powinien angażować trenerów – mediatorów, mających możliwość praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. Kryterium premiujące zostanie uznane za spełnione, o ile wnioskodawca zapewni, że wskazani w kryterium premiującym trenerzy-mediatorzy będą prowadzić szkolenia dla wszystkich grup szkoleniowych w projekcie. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wnioskodawca zagwarantuje, że minimum 5% osób objętych wsparciem szkoleniowym w ramach projektu będą stanowili sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze lub asystenci sędziego z 12 sądów rejonowych, które na podstawie analizy statystycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości za 2016 rok, odnotowały najniższy wskaźnik w zakresie liczby spraw gospodarczych kierowanych do mediacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Celem konkursu jest zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw kierowanych do mediacji. Zasadnym jest więc, aby wsparcie szkoleniowe skierowane było do pracowników tych sądów, które rzadziej niż inne kierują sprawy gospodarcze do mediacji. Dane statystyczne w zakresie kierowania przez sądy spraw gospodarczych do mediacji w 2016 roku będą stanowić załącznik do regulaminu konkursu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FISZKA KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego realizowane będą projekty |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększanie skuteczności ich egzekwowania. Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawców opracowania nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych na terenie 5 wybranych grup sądów: - apelacji warszawskiej i łódzkiej, - apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej, - apelacji poznańskiej i wrocławskiej, - apelacji krakowskiej i katowickiej, - apelacji lubelskiej i rzeszowskiej. W ramach konkursu mają zostać opracowane programy szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb poszczególnych apelacji i poszczególnych grup zawodowych. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia dla co najmniej 4100 uczestników. Na każdy projekt mają się składać szkolenia lokalne służące aktualizacji specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności zawodowych. W każdym projekcie mają wziąć udział sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, asesorzy sądów rejonowych oraz referendarze i asystenci wszystkich szczebli sądów powszechnych. Szczegółowa tematyka szkoleń powinna być dopasowana do potrzeb grup docelowych i ustalona przez wnioskodawców w toku konsultacji prowadzonych z sądami apelacyjnymi i /lub okręgowymi z obszaru realizacji poszczególnych projektów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu |  | 6. | Planowany kwartał ogłoszenia konkursu |  |  |  |  | I |  | X | II |  |  | X | III |  | IV |  |  |
| Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy w ramach konkursu będą wybierane projekty grantowe? |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Planowana alokacja (PLN) |  | 3 700 000 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  | NIE |  | X |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu |  |  |  |  |  |  |  | ……….. % |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w konkursie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, partner społeczny zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorca, szkoły wyższa, jednostki naukowa lub Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, posiadająca/y łącznie z partnerami (o ile dotyczy) udokumentowane doświadczenie w realizacji - w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu - co najmniej jednego szkolenia/ cyklu szkoleń dla sektora sprawiedliwości, w którym wzięło udział min. 100 uczestników. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium wynika z zamkniętego katalogu beneficjentów określonego przez SzOOP. O dofinansowanie ze względu na szkoleniowy typ projektu dla Działania 2.17 mogą się ubiegać tylko określone w SzOOP podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Wymóg złożenia wniosku przez instytucje posiadające doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dla sektora sprawiedliwości wynika z konieczności zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej usług świadczonych odbiorcom wsparcia, odpowiadającej potrzebom organizacji wymiaru sprawiedliwości i wysokim wymaganiom merytorycznym grupy docelowej. Znajomość specyfiki sektora sprawiedliwości jest warunkiem trafności doboru metod, form i kadry wykładowców. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz załączonych do wniosku dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie. |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Uczestnikami projektu jest kadra sądów powszechnych: sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze i asystenci specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskazane kryterium ma na celu zapewnienie realizacji wskaźników rezultatu. Celem interwencji w ramach PO WER jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, projekt musi więc być adresowany do kadr sądów powszechnych specjalizujących się w tej tematyce . SzOOP PO WER dla Działania 2.17 w typie operacji 10 zdefiniował w sposób ścisły grupę docelową, określając ją jako sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy sądów oraz prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy prokuratury. Plan realizacji celów pośrednich i końcowych PO WER dla celu szczegółowego: Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania definiuje wskaźniki rezultatu poprzez liczbę pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. IP zdecydowała się na zawężenie w tym konkursie grupy docelowej do jednorodnej grupy merytorycznych kadr sądownictwa. Szkolenia powinny być otwarte dla przedstawicieli każdej ze wskazanych kryteriów grup (na etapie opracowywania programów i rekrutacji), ale w celu sprawnej realizacji projektu i ułatwienia osiągnięcia wymaganych wskaźników IP zdecydowała się nie wskazywać minimalnych wymogów liczbowych w zakresie uczestnictwa w szkoleniach osób z każdej grupy. W ten sposób umożliwione też zostaje uczestnictwo w szkoleniach osobom rzeczywiście zainteresowanym wsparciem. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Okres realizacji projektu nie przekracza 28 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż 2 miesiące od daty rozstrzygnięcia konkursu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Kryterium jest efektem zakładanej sekwencji działań obejmujących (przed rozpoczęciem szkoleń) proces uzgodnienia szczegółowych treści kształcenia z sądami apelacyjnymi i/lub okręgowymi. Ponadto, we współpracy z sądami powinien zostać opracowany szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń tak, aby szkolenia nie kolidowały z pracą w wydziałach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IOK taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie. Jednocześnie, w celu zapewnienia szybkiej realizacji wskaźników PO WER założonych dla konkursu IOK wprowadza ograniczenia w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Planowaną datę rozstrzygnięcia konkursu IOK wskaże w regulaminie konkursu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Wnioskodawca zapewni udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem na terenie jednej z podanych niżej grup sądów: - apelacji warszawskiej i łódzkiej – min. 1000 uczestników, dostępna alokacja 1 850 000 PLN, - apelacji gdańskiej, białostockiej i szczecińskiej – min. 1000 uczestników, dostępna alokacja 1 850 000 PLN, - apelacji poznańskiej i wrocławskiej – min. 700 uczestników, dostępna alokacja 1 295 000 PLN, - apelacji krakowskiej i katowickiej – min. 1000 uczestników, dostępna alokacja 1 850 000 PLN, - apelacji lubelskiej i rzeszowskiej – min. 400 uczestników, dostępna alokacja 740 000 PLN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Zastosowane kryterium ma na celu dywersyfikację wsparcia celem zapewnienia równego dostępu do wsparcia unijnego dla kadr wymiaru sprawiedliwości w 11 apelacjach na obszarze całej Polski. Założono, że w ramach konkursu zostanie wybranych do dofinansowania 5 projektów szkoleniowych, po jednym na każdą ze wskazanych grup sądów (2-3 apelacje). Przygotowywana przez Komisję Oceny Projektów lista, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217), będzie składała się z kilku oddzielnych list, po jednej dla każdej ze wskazanych w kryterium grup sądów. Wprowadzony podział uwzględnia kryterium geograficzne: szkolenia mają odbywać się w takich odległościach od miejsc zamieszkania, aby umożliwić potencjalnym uczestnikom łatwy dojazd, bez konieczności przeznaczania na ten cel dodatkowego dnia pracy. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż raz we wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ograniczenie to ma na celu uniknięcie kumulacji usług w jednym ręku i doprowadzenie do wyboru podmiotów działających głównie lokalnie, których działalność koncentruje się na obszarze realizacji danego projektu. Weryfikacja kryterium na podstawie listy złożonych wniosków o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Projekt zakłada realizację co najmniej następujących działań: - Opracowanie, po konsultacjach z sądami apelacyjnymi i/lub okręgowymi z obszaru realizacji projektu, szczegółowego programu (programów) szkoleń, uwzględniającego zróżnicowane potrzeby grupy docelowej, - Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń (podniesienia kompetencji uczestników) i kryteriów ich weryfikacji z uwzględnieniem specyfiki potrzeb grupy docelowej bezpośrednio związanej z wykonywanymi zadaniami sędziego (asesora), referendarza i asystenta, - Sporządzenie w porozumieniu z sądami harmonogramu realizacji szkoleń oraz określenie warunków ich realizacji, - Opracowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich uczestnikom szkoleń, - Opracowanie planu rekrutacji uczestników, - Realizacja szkoleń w wymiarze 16 godzin szkoleniowych na uczestnika (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) w grupach nie więcej niż 30 – osobowych, - Opracowanie i przeprowadzenie pre-testu, testu sprawdzającego nabyte kompetencje oraz ankiety ewaluacyjnej na zakończenia szkolenia, - Wydanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Kryterium ma na celu określenie minimalnego zakresu działań, jakie muszą zostać zrealizowane w ramach projektu, tak aby zrealizować założenia konkursu. Szkolenia powinny trwać 16 godzin szkoleniowych), podczas których wnioskodawca powinien zapewnić materiały szkoleniowe, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, doświadczonych wykładowców, wyżywienie, jak również (opcjonalnie) noclegi i zwrot kosztów dojazdów, wg standardów określonych w regulaminie konkursu. Wymagane jest zweryfikowanie założonych celów i efektów szkolenia poprzez test wiedzy. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA PREMIUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trenerami są prawnicy z minimum 5-letnim doświadczeniem szkoleniowym obejmującym szkolenia z prawa gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Projekt będzie realizowany dla wymagającej grupy docelowej i ze względu na specyficzne potrzeby kadr wymiaru sprawiedliwości wymaga zaangażowania odpowiednio doświadczonych trenerów. Poszczególne kategorie spraw z zakresu właściwości wydziałów gospodarczych, takich jak wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydziały gospodarcze prowadzące sprawy upadłościowe i inne, wskazane przez sądy- wymagają dedykowanych, wysokospecjalistycznych szkoleń, stąd potrzeba doboru w charakterze wykładowców wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem orzeczniczym. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. W ramach projektu zostaną opracowane dodatkowo i udostępnione sądom powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on-line (elektronicznej) umożliwiające samokształcenie oraz weryfikację nabytej wiedzy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Uzasadnienie: | Ze względu na fakt, że uczestnikami każdego z projektów będzie ok. 30 % potencjalnej grupy docelowej, zasadnym wydaje się opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych, które umożliwią pozostałej kadrze sądów powszechnych, która nie weźmie udziału w szkoleniach stacjonarnych, samokształcenie wraz z weryfikacją nabytej wiedzy. Jest to także cenne dla uczestników szkoleń, którzy w ten sposób mogą utrwalić materiał szkoleniowy. Materiały powinny zostać udostępnione sądom powszechnym z obszaru realizacji projektu. Weryfikacja kryterium na podstawie wniosku o dofinansowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów (nr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY KONKURSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ocena merytoryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data |  | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |
| DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2016 R. POZ. 217) (wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER) |  |  |  |
| 06.10.2017 r. |  |  |  |

Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2017/1”, „2017/2”, „2017/…”.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Dz. Urz. UE L 165 z 18 czerwca 2013 r., str. 63.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w styczniu 2017 roku wiąże się z koniecznością ogłoszenia konkursu w grudniu 2016 roku.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane.

Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie 
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.